## POAI PLAN OPERATIVO ANUAL INVER
PLAN OPERATIVO ANUAL - INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN :2 | Vigencia: 10/01/2017 | [21 empty] | CODIGO:F-E-GIP-
Nombre del Instituto de Investigación Ambiental | INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI | [21 empty] | AÑO DE REPORTE | 2021
Nombre del Proyecto No 1 | Investigación en conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la Amazonia colombiana - BPIN 2017011000137 | [21 empty] | PERIODO DE REPORTE |  |  | PRESUPUESTO PROYECTO No 1 ($) : | 11534355274
Objetivo General Proyecto | Producir conocimiento científico sobre la diversidad biológica, socioeconómica, cultural y el aprovechamiento sostenible de la Amazonia colombiana | [21 empty] | FECHA DE REPORTE
| ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTRATEGICA (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  |  |  |  | PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  |  |  |  | REFERENTES DE SEGUIMIENTO (SUBPRODUCTOS O INDICADORES DE GESTIÓN) (SE DILIGENCIA ENTRE DICIEMBRE Y ENERO ANTES DE EL GIRO ANUAL DE RECURSOS- ES CONDICIONAL) | [7 empty] | FINANCIACIÓN (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL (SE DILIGENCIA EN CADA TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL POA) |  | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN (SE DILIGENCIA EN CADA TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL POA) |  |  | EVALUACIÓN IMPACTO DE LA GESTIÓN (SE DILIGENCIA ANUALMENTE PARA LA EVALUACIÓN DE CIERRE DEL POA) | OBSERVACIONES
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | PET - PEI PENIA | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con PICIA | No. | Actividad | Meta | Producto | Indicador de Producto | Resultados Esperados año | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre I | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre I | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre II | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre II | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre III | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre III | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre IV | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre IV | PRESUPUESTO APROPIACIÓN INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | % de Avance de gestión obtenido | % de Avance de producto obtenido | Descripción del Avance | Informe de Evaluación a la Ejecución (Impacto de la gestión frente al PENIA, PICIA, POA)
[19 empty] | Valor Actividad o producto ($) | Valor por objetivo ($) | Valor comprometido | Valor pagado
Aumentar la información disponible sobre sobre realidad biológica, social, económica, ecológica y cultural en la Amazonia colombiana | Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PET 1. Caracterización de la estructura y dinámica de la base natural del país. | Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. Intervenciones integrales en territorios enfocadas en áreas ambientalmente estratégicas y las comunidades que los habitan Proteger y conservar los ecosistemas de la Amazonia como garantía para la equidad intergeneracional | Conocimiento para el uso, manejo y conservación de la diversidad biológica. Estrategias de remediación y monitoreo de la contaminación de ambientes amazónicos. Conocimiento tradicional y diálogo de saberes . | 1.1.1 | Aumentar el conocimiento de la biodiversidad terrestre y acuática en sus diferentes niveles de expresión | 1 | Documentos de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental | Documentos de estudios realizados | Un (01) documento técnico que consolida conocimiento de los recursos naturales, socioambientales y culturales de la Amazonia colombiana sobre: - Biodiversidad terrestre y acuática (flora, fauna, códigos de barra de ADN en plantas, microorganismos, suelos, recursos hidrobiológicos y acuáticos) - Ecosistemas acuáticos caracterizados y/o monitoreados - Estudios exploratorios de metales pesados (mercurio y/o plomo) en ambientes y recursos acuáticos - Monitoreo de parcelas permanente para evaluación de Cambio climático. - Monitoreo comunitario de fauna. - Estrategias formuladas para la incorporación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a la planeación y el desarrollo urbano y territorial. - Información sobre los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 1396386917 | 2762067869
[11 empty] | Número de especies de plantas registradas en la región amazónica | 30% | Número de especies de plantas registradas en la región amazónica | 30% | Número de especies de plantas registradas en la región amazónica | 30% | Número de especies de plantas registradas en la región amazónica | 10%
[11 empty] | Localidades de las cuales se conoce la fauna | 25% | Localidades de las cuales se conoce la fauna | 25% | Localidades de las cuales se conoce la fauna | 25% | Localidades de las cuales se conoce la fauna | 25%
[11 empty] | Individuos de flora y fauna con información genética | 25% | Individuos de flora y fauna con información genética | 25% | Individuos de flora y fauna con información genética | 25% | Individuos de flora y fauna con información genética | 25%
[11 empty] | Comunidades microbianas con asignación taxonómica | 20% | Comunidades microbianas con asignación taxonómica | 30% | Comunidades microbianas con asignación taxonómica | 30% | Comunidades microbianas con asignación taxonómica | 20%
[11 empty] | Especies biológicas con potencial de uso | 25% | Especies biológicas con potencial de uso | 10% | Especies biológicas con potencial de uso | 35% | Especies biológicas con potencial de uso | 30%
[11 empty] | Departamentos o subcuencas de la Amazonia con estudios científicos para caracterizar ambientes acuáticos en aspectos biológicos y ecológicos | 10% | Departamentos o subcuencas de la Amazonia con estudios científicos para caracterizar ambientes acuáticos en aspectos biológicos y ecológicos | 20% | Departamentos o subcuencas de la Amazonia con estudios científicos para caracterizar ambientes acuáticos en aspectos biológicos y ecológicos | 35% | Departamentos o subcuencas de la Amazonia con estudios científicos para caracterizar ambientes acuáticos en aspectos biológicos y ecológicos | 35%
[5 empty] | 1.1.2 | Determinar la oferta natural y las condiciones para la sostenibilidad del aprovechamiento de especies promisorias |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 126348233
[11 empty] | Número de especies evaluadas | 25% | Número de especies evaluadas | 25% | Número de especies evaluadas | 25% | Número de especies evaluadas | 25%
[5 empty] | 1.1.3 | Monitorear Parcelas Permanentes para evaluación del Cambio Climático |  |  |  |  | 0900G075 - Parcelas De Monitoreo Establecidas | 10% | 0900G075 - Parcelas De Monitoreo Establecidas | 20% | 0900G075 - Parcelas De Monitoreo Establecidas | 40% | 0900G075 - Parcelas De Monitoreo Establecidas | 30% | 117774971
[11 empty] | Parcelas monitoreadas | 10% | Parcelas monitoreadas | 20% | Parcelas monitoreadas | 40% | Parcelas monitoreadas | 30%
[5 empty] | 1.1.4 | Valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 313000000
[11 empty] | Bien o servicio ecosistémico valorado | 15% | Bien o servicio ecosistémico valorado | 40% | Bien o servicio ecosistémico valorado | 35% | Bien o servicio ecosistémico valorado | 20%
[5 empty] | 1.1.5 | Monitorear especies de interés con participación comunitaria |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 65047551
[11 empty] | Localidades con valoración de fauna de uso | 25% | Localidades con valoración de fauna de uso | 25% | Localidades con valoración de fauna de uso | 25% | Localidades con valoración de fauna de uso | 25%
[5 empty] | 1.1.6 | Establecer indicadores ambientales en ecosistemas y/o medición de presencia de contaminación en recursos acuáticos amazónicos |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 124360197
[11 empty] | Ecosistemas evaluados | 10% | Ecosistemas evaluados | 30% | Ecosistemas evaluados | 35% | Ecosistemas evaluados | 35%
[5 empty] | 1.1.7 | Generar información sobre los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad que permita comprender el relacionamiento de las sociedades tradicionales con su entorno |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 65098025
[11 empty] | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 20% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 20% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 30% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 30% | 254051975
| Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PET 3. Ordenamiento y planeación del manejo del territorio para el aprovechamiento sostenible de sus recursos. | Modernizar los instrumentos de recolección de información sobre las características de los grupos étnicos: Para desarrollar un modelo de innovación en la gestión pública basado en la aplicación de tecnologías de información y comunicación para la disponibilidad de datos oficiales, con calidad, oportunos, interoperables y públicos, útiles a las necesidades en materia censal, estadístico y para la focalización sobre territorios y grupos étnicos | Conocimiento tradicional y diálogo de saberes | 1.2.1 | Socializar y ajustar con los pueblos indígenas el modelo para el monitoreo de los IBHI para evaluar los modos de vida y territorios de los pueblos indígenas | 5 | Servicio de protección del conocimiento tradicional: documentos de protección del conocimiento tradicional realizados | Documentos de protección del conocimiento tradicional realizados | Información disponible en el SIAT AC con la línea base de los Indicadores de Bienestar para Pueblos Indígenas IBHI de los resguardos del departamento del Amazonas | 0900G088 - Archivo De Hojas Metodológicas Del sistema de indicadores actualizado | 20% | 0900G088 - Archivo De Hojas Metodológicas Del sistema de indicadores actualizado | 25% | 0900G088 - Archivo De Hojas Metodológicas Del sistema de indicadores actualizado | 35% | 0900G088 - Archivo De Hojas Metodológicas Del sistema de indicadores actualizado | 30% | 300000000
[5 empty] | 1.2.2 | Realizar la aplicación y levantamiento de la línea base de los IBHI con los pueblos indígenas localizados en los resguardos del departamento del Amazonas. |  |  |  |  | 0900G108 - Diagnósticos Desarrollados | 20% | 0900G108 - Diagnósticos Desarrollados | 30% | 0900G108 - Diagnósticos Desarrollados | 30% | 0900G108 - Diagnósticos Desarrollados | 20%
[5 empty] | 1.2.3 | Generar información sobre los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad que permita comprender el relacionamiento de las sociedades tradicionales con su entorno |  |  |  | Informe de los estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25%
[11 empty] | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 10% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 10% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 50% | Estudios sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad | 30%
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | PET - PEI PENIA | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con PICIA | No. | Actividad | Meta | Producto | Indicador de Producto | Resultados Esperados año | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre I | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre I | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre II | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre II | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre III | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre III | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre IV | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre IV | PRESUPUESTO APROPIACIÓN INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | % de Avance de gestión obtenido | % de Avance de producto obtenido | Descripción del Avance | Informe de Evaluación a la Ejecución (Impacto de la gestión frente al PENIA, PICIA, POA) | OBSERVACIONES
[19 empty] | Valor Actividad o producto ($) | Valor por objetivo ($) | Valor comprometido | Valor pagado
Aplicar innovación y transferencia de tecnología al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, dinámicas socioeconómicas y territoriales de la Amazonia colombiana | Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - gestión de la información y el conocimiento ambiental | PET 5. Innovación, desarrollo y adaptación de tecnologías para aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental y prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades socioeconómicas | Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Desarrollar modelos productivos sostenibles asociados a la agro diversidad y al biocomercio de la Amazonia: | Bioeconomía. Bioprospección. Sistemas de producción y paisajes productivos amazónicos | 2.1.1 | Participar en el desarrollo de emprendimientos de frutales amazónicos y otros productos forestales no maderables en el marco de los negocios verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes | 28 | Servicio de apoyo financiero a emprendimientos | Emprendimientos apoyados | 1. Veintiocho (28) Emprendimientos que involucren productos derivados de frutales amazónicos y otros productos forestales maderables y no maderables y sus servicios en el marco de los negocios verdes y el consumo sostenible acorde a los requerimientos de sus habitantes. 2. Dos (02) Protocolos estandarizados diseñados para el procesamiento y transformación de productos amazónicos promisorios. 3. Un (01) Procedimiento En Piscicultura Para La Región Evaluados 4. Un (01) Grupo funcional de microorganismos con potencial de biorremediación | Emprendimientos apoyados | 30% | Emprendimientos apoyados | 30% | Emprendimientos apoyados | 25% | Emprendimientos apoyados | 15% | 889271312 | 6620203679
[5 empty] | 2.1.2 | Desarrollar ingredientes naturales y productos innovadores y su transferencia tecnológica |  |  |  |  | 0900G074 - Protocolos Estandarizados Diseñados | 15% | 0900G074 - Protocolos Estandarizados Diseñados | 35% | 0900G074 - Protocolos Estandarizados Diseñados | 30% | 0900G074 - Protocolos Estandarizados Diseñados | 20% | 88174302
[5 empty] | 2.1.3 | Desarrollar el potencial de biorremediación, bioprospección y nuevos materiales a partir de microrganismos amazónicos. |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 62314551
[11 empty] | Grupos funcionales de microorganismos con potencial de biorremediación | 20% | Grupos funcionales de microorganismos con potencial de biorremediación | 30% | Grupos funcionales de microorganismos con potencial de biorremediación | 30% | Grupos funcionales de microorganismos con potencial de biorremediación | 20%
[5 empty] | 2.1.4 | Generar modelos técnico económicos con especies acticas nativas a favor de una piscicultura amazónica sostenible |  |  |  |  | 0900G071 - Procedimientos En Piscicultura Para La región evaluados | 20% | 0900G071 - Procedimientos En Piscicultura Para La región evaluados | 30% | 0900G071 - Procedimientos En Piscicultura Para La región evaluados | 30% | 0900G071 - Procedimientos En Piscicultura Para La región evaluados | 20% | 62408768
[11 empty] | Experiencias piloto Realizadas | 10% | Experiencias piloto Realizadas | 20% | Experiencias piloto Realizadas | 40% | Experiencias piloto Realizadas | 30%
| Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PET 2. Conservación y restauración del patrimonio ambiental del país. | Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. Desarrollar modelos productivos sostenibles asociados a la agro diversidad y al biocomercio de la Amazonia: Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | Modelamiento ambiental y escenarios dinámicos del territorio amazónico. Restauración ecológica. Dinámicas Socioambientales en la Amazonia. Cambio climático. | 2.2.1 | Diseñar y ejecutar investigación en modelos de sistemas para paisajes productivos sostenibles en la Amazonia | 1 | Servicio de modelamiento para la conservación de la biodiversidad | Modelos para la conservación de la biodiversidad realizados | 1. Un (01) Modelo para la conservación de la biodiversidad realizados . 2. Un (01) Sistemas productivos a nivel paisaje evaluados 3. Cien (100) Hectáreas establecidas y en proceso de restauración 4. Un (01) protocolo de restauración validado. 5. Estrategias para la gestión ambiental urbana y territorial formuladas. 6. Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados Nueva actividad destinada a procesos de restauración económica, producción de material vegetal y siembra de árboles: 1. Mil ciento cuarenta (1.140) Hectáreas establecidas en procesos de restauración 2. Ochocientos sesenta y siete mil (867.000) Plántulas producidas 3. Cuatrocientos once mil (411.00) Plántulas sembradas 4. Treinta y cuatro mil trecientos sesenta y cuatro (34.364) jornales contratados en procesos de restauración ecológica - | 0900G097 - Sistemas Productivos A Nivel Paisaje evaluados | 25% | 0900G097 - Sistemas Productivos A Nivel Paisaje evaluados | 25% | 0900G097 - Sistemas Productivos A Nivel Paisaje evaluados | 25% | 0900G097 - Sistemas Productivos A Nivel Paisaje evaluados | 25% | 219760781
[5 empty] | 2.2.2 | Establecer procesos de restauración ecológica en ecosistemas degradados en la Amazonia colombiana |  |  |  |  | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 20% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 20% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 20% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 40% | 53755990
[11 empty] | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25%
[11 empty] | Protocolos de restauración validados | 25% | Protocolos de restauración validados | 25% | Protocolos de restauración validados | 25% | Protocolos de restauración validados | 25%
[5 empty] | 2.2.3 | Acompañar el desarrollo de las ciudades, municipalidades y otros asentamientos sostenibles en la Amazonia colombiana |  |  |  |  | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 244517975
[11 empty] | 0900G145 - Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados | 30% | 0900G145 - Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados | 30% | 0900G145 - Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados | 10% | 0900G145 - Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados | 30%
[11 empty] | Estrategias para la gestión ambiental urbana y territorial formuladas | 30% | Estrategias para la gestión ambiental urbana y territorial formuladas | 30% | Estrategias para la gestión ambiental urbana y territorial formuladas | 10% | Estrategias para la gestión ambiental urbana y territorial formuladas | 30%
[5 empty] | 2.2.4 | Contribuir a la reactivación económica a través de procesos de restauración ecológica que involucren producción de material vegetal y siembra de árboles en la región Amazónica colombiana |  |  |  |  | 0900G216 - Jornales contratados en procesos de restauración ecológica Unidad de Medida: Número: 34,364 | 5% | 0900G216 - Jornales contratados en procesos de restauración ecológica | 25% | 0900G216 - Jornales contratados en procesos de restauración ecológica | 35% | 0900G216 - Jornales contratados en procesos de restauración ecológica | 35% | 5000000000
[11 empty] | 0900G217 Plántulas producidas Unidad de Medida: Número 867,000 | 35% | 0900G217 Plántulas producidas | 35% | 0900G217 Plántulas producidas | 25% | 0900G217 Plántulas producidas | 5%
[11 empty] | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración Unidad de Medida: 1.140 | 5% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 25% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 35% | 0900G137 - Hectáreas establecidas y en proceso de restauración | 35%
[11 empty] | 0900G218 - Plántulas sembradas Unidad de Medida: Número 411,000 | 5% | 0900G218 - Plántulas sembradas | 25% | 0900G218 - Plántulas sembradas | 35% | 0900G218 - Plántulas sembradas | 35%
Objetivo específico (3) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | PET - PEI PENIA | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con PICIA | No. | Actividad | Meta | Producto | Indicador de Producto | Resultados Esperados año | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre I | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre I | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre II | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre II | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre III | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre III | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre IV | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre IV | PRESUPUESTO APROPIACIÓN INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | % de Avance de gestión obtenido | % de Avance de producto obtenido | Descripción del Avance | Informe de Evaluación a la Ejecución (Impacto de la gestión frente al PENIA, PICIA, POA) | OBSERVACIONES
[19 empty] | Valor Actividad o producto ($) | Valor por objetivo ($) | Valor comprometido | Valor pagado
Disponer información y conocimiento sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la Amazonia colombiana | Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PEI 1. Producción y gestión de información técnica y científica en el SINA. | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores para una sostenibilidad ambiental en el territorio. Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los recursos naturales basado en procesos educativos y participativos que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad. | Monitoreo y ordenamiento ambiental. Modelamiento ambiental y escenarios dinámicos del territorio amazónico, Conocimiento para el uso, manejo y conservación de la diversidad biológica. Comunicación de la ciencia | 3.1.1 | Actualizar los contenidos de las bases de datos del SIATAC de los aspectos ambientales de la Amazonia colombiana -diversidad biológica, socioeconómica y cultural-: Coberturas de la tierra (SIMCOBA), ecosistemas, indicadores, restauración ecológica, Afectación de rondas hídricas, estratos de intervención, frontera agropecuaria, fuegos y áreas quemadas, biodiversidad, territorios indígenas, ordenamiento territorial. | 3 | Servicio de información ambiental de la Amazonía colombiana datos actualizados incorporados en las bases de datos | Datos actualizados incorporados en las bases de datos | 1. Un (01) Sistema de información diseñados, actualizados o en funcionamiento. 2. Ocho (08) Mapas Ambientales elaborados. 3. Base de datos Inírida gestionada y actualizada. 4. Contenidos de las bases de datos de colecciones biológicas (Herbario Amazónico Colombiano, CIACOL, Herpetofauna) actualizados | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 389823638 | 2152083726
[5 empty] | 3.1.2 | Modelar escenarios actuales y futuros de ocupación y sostenibilidad ambiental de la Amazonia colombiana y realizar el monitoreo ambiental. |  |  |  |  | Mapas ambientales elaborados | 25% | Mapas ambientales elaborados | 25% | Mapas ambientales elaborados | 25% | Mapas ambientales elaborados | 25% | 311290330
[5 empty] | 3.1.3 | Actualizar los contenidos de la base de datos de Inírida |  |  |  |  | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 0900G110 - Sistemas De Información Diseñados, actualizados o en funcionamiento | 25% | 35000000
[5 empty] | 3.1.4 | Actualizar los contenidos de las bases de datos de colecciones biológicas (Herbario Amazónico Colombiano, CIACOL, Herpetofauna) |  |  |  |  | Ejemplares ingresados a las colecciones | 25% | Ejemplares ingresados a las colecciones | 25% | Ejemplares ingresados a las colecciones | 25% | Ejemplares ingresados a las colecciones | 25% | 338926515
|  | PEI 1. Producción y gestión de información técnica y científica en el SINA. |  | Comunicación de la ciencia | 3.2.1 | Aumentar la visibilidad, comunicación, incidencia y apropiación de los resultados de la investigación científica en la Amazonia colombiana | 10 | Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | Documentos divulgados | 1. Una (01) Estrategia de visibilidad y comunicación realizadas (eventos, publicaciones, talleres, divulgación, etc.) 2. Diez (10) documentos divulgados. 3. Treinta (30)Talleres o actividades de capacitación realizadas | 0900G162 - Elementos de difusión generados para educación ambiental | 10% | 0900G162 - Elementos de difusión generados para educación ambiental | 25% | 0900G162 - Elementos de difusión generados para educación ambiental | 25% | 0900G162 - Elementos de difusión generados para educación ambiental | 40% | 287335314
[11 empty] | Estrategias de visibilidad y comunicación realizadas (eventos, publicaciones, talleres, divulgación, etc.) | 25% | Estrategias de visibilidad y comunicación realizadas (eventos, publicaciones, talleres, divulgación, etc.) | 25% | Estrategias de visibilidad y comunicación realizadas (eventos, publicaciones, talleres, divulgación, etc.) | 25% | Estrategias de visibilidad y comunicación realizadas (eventos, publicaciones, talleres, divulgación, etc.) | 25%
[5 empty] | 3.2.2 | Generar herramientas de comunicación y divulgación en temáticas relevantes para la conservación de la biodiversidad en la Amazonia colombiana |  |  |  |  | 9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación realizados | 20% | 9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación realizados | 40% | 9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación realizados | 20% | 9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación realizados | 20% | 450182860
|  | PEI 1. Producción y gestión de información técnica y científica en el SINA. |  | Comunicación de la ciencia. Fortalecimiento institucional | 3.3.1 | Capacitar a los profesionales del Instituto en temas relacionados con la misión institucional | 1 | Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental | Trabajadores formados en educación formal | 1. Un trabajador formado en educación formal. 2. Participación en eventos académicos y espacios institucionales de toma de decisión | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | Informes presentados | 25% | 57900000
[5 empty] | 3.3.2 | Representar al Instituto en eventos académicos y espacios institucionales de toma de decisiones |  |  |  |  | Informes de gestión de las actividades de formación y representación | 25% | Informes de gestión de las actividades de formación y representación | 25% | Informes de gestión de las actividades de formación y representación | 25% | Informes de gestión de las actividades de formación y representación | 25% | 281625069
TOTAL PROYECTO No 1 | [18 empty] | 11280303299 | 11534355274 | 0 | 0
Nombre del Proyecto No 2 | Fortalecimiento de la capacidad del entorno fisco y logístico requerido para el levantamiento y gestión de la información ambiental de la Amazonia colombiana - BPIN 2017011000143 | [21 empty] | PERIODO DE REPORTE | 2021 |  | PRESUPUESTO PROYECTO No 2 ($) : | 1153121519
Objetivo General Proyecto | Ampliar espacios en la infraestructura y contar con la dotación de equipos y mobiliario, a través de la ampliación de la planta física existente, así como su mejora mediante el mantenimiento y adecuaciones requeridos, con el fin de cumplir cada vez de mejor manera con el objeto misional, lo anterior, permitirá ampliar la producción de conocimiento científico sobre la diversidad biológica, socioeconómica, cultural y el aprovechamiento sostenible de la Amazonia colombiana | [21 empty] | FECHA DE REPORTE
| ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTRATEGICA (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  |  |  |  | PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  |  |  |  | REFERENTES DE SEGUIMIENTO (SUBPRODUCTOS O INDICADORES DE GESTIÓN) (SE DILIGENCIA ENTRE DICIEMBRE Y ENERO ANTES DE EL GIRO ANUAL DE RECURSOS- ES CONDICIONAL) | [7 empty] | FINANCIACIÓN (SE DILIGENCIA EN DICIEMBRE EN LA VIGENCIA ANTERIOR DEL POA) |  | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL (SE DILIGENCIA EN CADA TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL POA) |  | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN (SE DILIGENCIA EN CADA TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL POA) |  |  | EVALUACIÓN IMPACTO DE LA GESTIÓN (SE DILIGENCIA ANUALMENTE PARA LA EVALUACIÓN DE CIERRE DEL POA) | OBSERVACIONES
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | PET - PEI PENIA | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con PICIA | No. | Actividad | Meta | Producto | Indicador de Producto | Resultados Esperados año | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre I | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre I | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre II | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre II | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre III | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre III | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre IV | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre IV | PRESUPUESTO APROPIACIÓN INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | % de Avance de gestión obtenido | % de Avance de producto obtenido | Descripción del Avance | Informe de Evaluación a la Ejecución (Impacto de la gestión frente al PENIA, PICIA, POA)
[19 empty] | Valor Actividad o producto ($) | Valor por objetivo ($) | Valor comprometido | Valor pagado
Mejorar y modernizar las sedes y equipos del Instituto para la ejecución de los proyecto de investigación. | Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PEI 2. Coordinación interinstitucional y participación para apoyar la gestión ambiental | Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | Fortalecimiento institucional | 1.1.1 | Modernizar y adecuar laboratorios y espacios de investigación del Instituto en la Amazonia colombiana | 1 | Sedes adecuadas | Número de sedes | Sedes del Instituto SINCHI en la Amazonia colombiana mantenidas y adecuadas | 329901100 - Sedes adecuadas | 30% | 329901100 - Sedes adecuadas | 35% | 329901100 - Sedes adecuadas | 20% | 329901100 - Sedes adecuadas | 20% | 141691172 | 584197922
[5 empty] | 1.1.2 | Apoyar la operación logística requerida para el levantamiento y gestión de la información ambiental de la Amazonia colombiana | [12 empty] | 142234318
[5 empty] | 1.2.1 | Realizar las tareas de mantenimiento necesarias para la conservación, corrección y actualización tecnológica de laboratorios y espacios de investigación científica | 2 | Sedes mantenidas | Número de sedes |  | 329901600 - Sedes mantenidas | 30% | 329901600 - Sedes mantenidas | 35% | 329901600 - Sedes mantenidas | 20% | 329901600 - Sedes mantenidas | 20% | 142383278
[5 empty] | 1.2.2 | Garantizar amparos para la sostenibilidad de los instrumentos físicos y logísticos que soportan el proceso investigativo y la custodia de información ambiental de la Amazonia colombiana | [12 empty] | 157889154
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | PET - PEI PENIA | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con PICIA | No. | Actividad | Meta | Producto | Indicador de Producto | Resultados Esperados año | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre I | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre I | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre II | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre II | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre III | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre III | Indicador de gestión o subproducto de gestión esperado Trimestre IV | % de Avance de gestión esperada respecto al subproducto entregado Trimestre IV | PRESUPUESTO APROPIACIÓN INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | % de Avance de gestión obtenido | % de Avance de producto obtenido | Descripción del Avance | Informe de Evaluación a la Ejecución (Impacto de la gestión frente al PENIA, PICIA, POA) | OBSERVACIONES
[19 empty] | Valor Actividad o producto ($) | Valor por objetivo ($) | Valor comprometido | Valor pagado
Aumentar los espacios físicos y elementos de trabajo para la ejecución de los proyectos de Investigación. | Pacto 11062 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo Línea 12058 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | PEI 2. Coordinación interinstitucional y participación para apoyar la gestión ambiental | Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | Fortalecimiento institucional | 2.1.1 | Dotar los espacios y laboratorios para la ejecución de la investigación científica en la Amazonia colombiana | 1 | Sedes ampliadas | Número de sedes | Sedes del Instituto SINCHI en la Amazonia colombiana modificadas y ampliadas | Sedes ampliadas | 25% | Sedes ampliadas | 35% | Sedes ampliadas | 20% | 329901000 - Sedes ampliadas | 20% | 141607600 | 568923597
[5 empty] | 2.1.2 | Adecuar el entorno físico para la generación de conocimiento y la gestión de información ambiental de la Amazonia colombiana | [12 empty] | 140282911
[5 empty] | 2.2.1 | Gestionar las adquisiciones requeridas para el levantamiento y gestión de la información ambiental de la Amazonia colombiana | 1 | Sedes modificadas | Número de sedes |  | Sedes modificadas | 30% | Sedes modificadas | 35% | Sedes modificadas | 20% | Sedes modificadas | 15% | 144961517
[5 empty] | 2.2.2 | Fortalecer las capacidades logísticas para la ejecución de proyectos de investigación | [12 empty] | 142071569
TOTAL PROYECTO No 2 | [18 empty] | 1153121519 | 1153121519 | 0 | 0
Fuente: Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Instituto SINCHI, 02.12.2020
Note on B6: OAP-MADS: Anote el nombre completo del Instituto de Investigación Ambiental
Note on B7: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado en el SUIFP.
Note on B8: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, er, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on AC9: Destacar en esta columna situaciones extraordinarias que se presenten en la ejecución del proyecto. Ejemplo modificaciones o traslados presupuestales, precisión en mestas , productos o subproductos a alcanzar. Destacar aspectos especiales o extraordinarias. Esta columna no es de reporte de gestión
Note on B10: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C10: OAP MADS: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales.
Note on D10: OAP-MADS: enuncie programa estratégico temático o programa estratégico instrumental con el que se articula el producto.
Note on E10: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales
Note on F10: OAP- MADS: Describir la actividad del PICIA del Instituto, que se encuentra articulado con el producto
Note on H10: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Debe ser coherente con
Note on I10: OAP - MADS: Identifique el valor numérico de la meta del Indicador de producto que espera obtener en la vigencia.
Note on J10: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K10: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L10: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on M10: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on N10: DESCRIBA EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on O10: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on P10: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Q10: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on R10: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on S10: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on T10: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Y10: OAP - MADS: Reporte el % de avance para este trimestre con respecto al porcentaje de avance estimado que se había programado en las columnas de REFERENTES DE SEGUIMIENTO (L a S) Este % es acumulado en cada trimestre y debe ser coherente frente a los subproductos y productos que se plantearon entregar .
Note on Z10: Reporte el % de Avance de producto considerando integralmente el reporte de los avances de gestión
Note on AA10: Describir brevemente el avance trimestral sobre los alcances obtenidos durante la ejecución del proyecto en cuanto al subproductos y productos programados Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los avances logrados (URL de portales web, sistema de información, bases de datos, etc.). Anexar el producto en lo posible
Note on AB10: A final del cada vigencia considerando los referentes de planeación estratégica (metas PND, PENIA, PICIA) se debe realizar una evaluación del impacto d ela gestión, determinando cuales fueron los logros y resultados obtenidos frente a lo esperado. Identificar el impacto de la gestión reconociendo los beneficios socio ambientales. Este análisis es apreciativo y se apoya en información de línea base antes de iniciar el proyecto identificando los cambios logrados. la Evaluación es coherente con la cadena de valor en su ciclo: insumo-proceso-producto-resultado e impacto Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los impactos logrados (URL de portales web, sistema de información, etc.)
Note on U11: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on V11: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on W11: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on X11: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B35: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C35: OAP MADS: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales.
Note on D35: OAP-MADS: enuncie programa estratégico temático o programa estratégico instrumental con el que se articula el producto.
Note on E35: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales
Note on F35: OAP- MADS: Describir la actividad del PICIA del Instituto, que se encuentra articulado con el producto
Note on H35: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Debe ser coherente con
Note on I35: OAP - MADS: Identifique el valor numérico de la meta del Indicador de producto que espera obtener en la vigencia.
Note on J35: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K35: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L35: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on M35: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on N35: DESCRIBA EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on O35: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on P35: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Q35: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on R35: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on S35: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on T35: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Y35: OAP - MADS: Reporte el % de avance para este trimestre con respecto al porcentaje de avance estimado que se había programado en las columnas de REFERENTES DE SEGUIMIENTO (L a S) Este % es acumulado en cada trimestre y debe ser coherente frente a los subproductos y productos que se plantearon entregar .
Note on Z35: Reporte el % de Avance de producto considerando integralmente el reporte de los avances de gestión
Note on AA35: Describir brevemente el avance trimestral sobre los alcances obtenidos durante la ejecución del proyecto en cuanto al subproductos y productos programados Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los avances logrados (URL de portales web, sistema de información, bases de datos, etc.). Anexar el producto en lo posible
Note on AB35: A final del cada vigencia considerando los referentes de planeación estratégica (metas PND, PENIA, PICIA) se debe realizar una evaluación del impacto d ela gestión, determinando cuales fueron los logros y resultados obtenidos frente a lo esperado. Identificar el impacto de la gestión reconociendo los beneficios socio ambientales. Este análisis es apreciativo y se apoya en información de línea base antes de iniciar el proyecto identificando los cambios logrados. la Evaluación es coherente con la cadena de valor en su ciclo: insumo-proceso-producto-resultado e impacto Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los impactos logrados (URL de portales web, sistema de información, etc.)
Note on AC35: Destacar en esta columna situaciones extraordinarias que se presenten en la ejecución del proyecto. Ejemplo modificaciones o traslados presupuestales, precisión en mestas , productos o subproductos a alcanzar. Destacar aspectos especiales o extraordinarias. Esta columna no es de reporte de gestión
Note on U36: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on V36: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on W36: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on X36: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B54: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C54: OAP MADS: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales.
Note on D54: OAP-MADS: enuncie programa estratégico temático o programa estratégico instrumental con el que se articula el producto.
Note on E54: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales
Note on F54: OAP- MADS: Describir la actividad del PICIA del Instituto, que se encuentra articulado con el producto
Note on H54: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Debe ser coherente con
Note on I54: OAP - MADS: Identifique el valor numérico de la meta del Indicador de producto que espera obtener en la vigencia.
Note on J54: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K54: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L54: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on M54: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on N54: DESCRIBA EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on O54: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on P54: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Q54: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on R54: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on S54: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on T54: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Y54: OAP - MADS: Reporte el % de avance para este trimestre con respecto al porcentaje de avance estimado que se había programado en las columnas de REFERENTES DE SEGUIMIENTO (L a S) Este % es acumulado en cada trimestre y debe ser coherente frente a los subproductos y productos que se plantearon entregar .
Note on Z54: Reporte el % de Avance de producto considerando integralmente el reporte de los avances de gestión
Note on AA54: Describir brevemente el avance trimestral sobre los alcances obtenidos durante la ejecución del proyecto en cuanto al subproductos y productos programados Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los avances logrados (URL de portales web, sistema de información, bases de datos, etc.). Anexar el producto en lo posible
Note on AB54: A final del cada vigencia considerando los referentes de planeación estratégica (metas PND, PENIA, PICIA) se debe realizar una evaluación del impacto d ela gestión, determinando cuales fueron los logros y resultados obtenidos frente a lo esperado. Identificar el impacto de la gestión reconociendo los beneficios socio ambientales. Este análisis es apreciativo y se apoya en información de línea base antes de iniciar el proyecto identificando los cambios logrados. la Evaluación es coherente con la cadena de valor en su ciclo: insumo-proceso-producto-resultado e impacto Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los impactos logrados (URL de portales web, sistema de información, etc.)
Note on AC54: Destacar en esta columna situaciones extraordinarias que se presenten en la ejecución del proyecto. Ejemplo modificaciones o traslados presupuestales, precisión en mestas , productos o subproductos a alcanzar. Destacar aspectos especiales o extraordinarias. Esta columna no es de reporte de gestión
Note on U55: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on V55: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on W55: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on X55: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B66: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado en el SUIFP.
Note on B67: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, er, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on AC68: Destacar en esta columna situaciones extraordinarias que se presenten en la ejecución del proyecto. Ejemplo modificaciones o traslados presupuestales, precisión en mestas , productos o subproductos a alcanzar. Destacar aspectos especiales o extraordinarias. Esta columna no es de reporte de gestión
Note on B69: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C69: OAP MADS: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales.
Note on D69: OAP-MADS: enuncie programa estratégico temático o programa estratégico instrumental con el que se articula el producto.
Note on E69: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales
Note on F69: OAP- MADS: Describir la actividad del PICIA del Instituto, que se encuentra articulado con el producto
Note on H69: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Debe ser coherente con
Note on I69: OAP - MADS: Identifique el valor numérico de la meta del Indicador de producto que espera obtener en la vigencia.
Note on J69: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K69: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L69: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on M69: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on N69: DESCRIBA EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on O69: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on P69: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Q69: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on R69: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on S69: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on T69: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Y69: OAP - MADS: Reporte el % de avance para este trimestre con respecto al porcentaje de avance estimado que se había programado en las columnas de REFERENTES DE SEGUIMIENTO (L a S) Este % es acumulado en cada trimestre y debe ser coherente frente a los subproductos y productos que se plantearon entregar .
Note on Z69: Reporte el % de Avance de producto considerando integralmente el reporte de los avances de gestión
Note on AA69: Describir brevemente el avance trimestral sobre los alcances obtenidos durante la ejecución del proyecto en cuanto al subproductos y productos programados Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los avances logrados (URL de portales web, sistema de información, bases de datos, etc.). Anexar el producto en lo posible
Note on AB69: A final del cada vigencia considerando los referentes de planeación estratégica (metas PND, PENIA, PICIA) se debe realizar una evaluación del impacto d ela gestión, determinando cuales fueron los logros y resultados obtenidos frente a lo esperado. Identificar el impacto de la gestión reconociendo los beneficios socio ambientales. Este análisis es apreciativo y se apoya en información de línea base antes de iniciar el proyecto identificando los cambios logrados. la Evaluación es coherente con la cadena de valor en su ciclo: insumo-proceso-producto-resultado e impacto Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los impactos logrados (URL de portales web, sistema de información, etc.)
Note on U70: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on V70: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on W70: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on X70: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B75: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C75: OAP MADS: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales.
Note on D75: OAP-MADS: enuncie programa estratégico temático o programa estratégico instrumental con el que se articula el producto.
Note on E75: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND Capitulo crecimiento verde, estrategias nacionales y regionales
Note on F75: OAP- MADS: Describir la actividad del PICIA del Instituto, que se encuentra articulado con el producto
Note on H75: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos. Debe ser coherente con
Note on I75: OAP - MADS: Identifique el valor numérico de la meta del Indicador de producto que espera obtener en la vigencia.
Note on J75: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K75: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L75: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on M75: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on N75: DESCRIBA EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on O75: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on P75: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Q75: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on R75: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on S75: Describa el subproducto entregables en este trimestre que contribuye gradualmente a cumplir con el producto final. Este subproducto debe ser coherente con el indicador de gestión del proyecto de inversión.
Note on T75: DESCRIBA EL PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO RELACIONADO CON LOS SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN ESTE TRIMESTRE. DEBE SER ACUMULADO HASTA LLEGAR AL 100%
Note on Y75: OAP - MADS: Reporte el % de avance para este trimestre con respecto al porcentaje de avance estimado que se había programado en las columnas de REFERENTES DE SEGUIMIENTO (L a S) Este % es acumulado en cada trimestre y debe ser coherente frente a los subproductos y productos que se plantearon entregar .
Note on Z75: Reporte el % de Avance de producto considerando integralmente el reporte de los avances de gestión
Note on AA75: Describir brevemente el avance trimestral sobre los alcances obtenidos durante la ejecución del proyecto en cuanto al subproductos y productos programados Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los avances logrados (URL de portales web, sistema de información, bases de datos, etc.). Anexar el producto en lo posible
Note on AB75: A final del cada vigencia considerando los referentes de planeación estratégica (metas PND, PENIA, PICIA) se debe realizar una evaluación del impacto d ela gestión, determinando cuales fueron los logros y resultados obtenidos frente a lo esperado. Identificar el impacto de la gestión reconociendo los beneficios socio ambientales. Este análisis es apreciativo y se apoya en información de línea base antes de iniciar el proyecto identificando los cambios logrados. la Evaluación es coherente con la cadena de valor en su ciclo: insumo-proceso-producto-resultado e impacto Relacionar donde se encuentran los registros, informes o evidencias de los impactos logrados (URL de portales web, sistema de información, etc.)
Note on AC75: Destacar en esta columna situaciones extraordinarias que se presenten en la ejecución del proyecto. Ejemplo modificaciones o traslados presupuestales, precisión en mestas , productos o subproductos a alcanzar. Destacar aspectos especiales o extraordinarias. Esta columna no es de reporte de gestión
Note on U76: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on V76: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on W76: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on X76: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos