## Seguimiento OAEI Agosto 2022
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI
SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 31 de Diciembre de 2022
FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 4 de enero de 2023
SEGUIMIENTO N° 04 PLAN VIGENCIA 2022 - OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN INTERNA
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y medidas para su mitigación
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha final | Seguimiento de Actividades | % de Avance | Observaciones / Soportes
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la gestión integral de riesgos | Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada, versión 3 | Oficina Asesora de Planeación Sistema Integrado de Gestión | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Ejecutado | 100% | 1) Acta de reunión de revisión por la dirección ; 2) Política de gestión publicada en la página web https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion; 3) Matriz de riesgos de corrupción; https://www.sinchi.org.co/informacion-adm; 4) Video institucional de la política de gestión subido al canal you tube
Subcomponente2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción. | Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Ejecutado | 100% | Se observa que la matríz de riesgos institucionales se encuentra publicada en la página web en el siguiente link: https://sinchi.org.co/informacion-adm
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar con los lideres de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento. | Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad | 2022-01-31 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | 1) La Oficina Asesora de Planeación se realizó el reporte de seguimiento trimestral a riesgos por proceso y por proyecto: En ese seguimiento se generó el análisis de comportamiento por proceso, por clasificación de riesgo, impacto, capacitaciones adelantadas y comportamiento de la aplicación de controles como factor clave para la evaluación de las actividades de control revisadas. 2) Se elaboró el inventario de riesgos por proceso y por proyectos para poder consultar de manera más ágil y dinámica. 3) Se ubica en la intranet cada mapa de riesgo por proceso que ha sido revisado y actualizado a la fecha (con la información recibida por los procesos) y bajo la metodología solicitada por la OAEI. 4) En el informe, se anexan los soportes documentales de revisión y retroalimentación, que corresponde a la revisión y sugerencias brindadas a los procesos para ajustar, mejorar y fortalecer la documentación del mapa de riesgos por proceso, para el siguiente periodo a analizar,
| 3.2 | Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor | Matriz de riesgos de corrupción año 2022 publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Gestión de Calidad | Abril de 2022 | 2022-12-31 | Ejecutado | 100% | La Matríz de Riesgos de Corrupción año 2022 se encuentra publicada en el siguiente link: https://sinchi.org.co/informacion-adm
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1. | Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso. | Medición y análisis de Indicador 10,5 de seguimiento a la gestión de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | 1) La Oficina Asesora de Planeación informa que el documento de seguimiento se encuentra cargado en la página web https://www.sinchi.org.co/informacion-adm; 2) La OAP remite seguimiento cuatrimestral a la Oficina Asesora de Evaluación Interna para su revisión, por medio de correo electrónico.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos | Seguimiento de componentes del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La Oficina Asesora de Planeación remitió el anexo del seguimiento seguimiento de las acciones en el archivo de la matríz de riesgos, dicho seguimiento se publica en el siguiente link: https://sinchi.org.co/informacion-adm y Remitió el monitoreo a los riesgos a la oficina asesora de evaluación interna para el presente seguimiento
DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS (REALACION ESTADO CIUDADANO)
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha final | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
No Aplica
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha final | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés. | Canales de atención dispuestos y actualizados | Dirección estrategica | Abril de 2022 | 2022-12-31 | Ejecutado | 66% | La Oficina Asesora de Planeación informa que la oficina de comunicaciones utiliza los mecanismos de comunicación institucional para la atención y difusión de la información: Correo electronico sinchi@sinchi.org.co Twitter @institutoSINCHI Facebook El enlace de la página web es el siguiente: https://sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano que se encuentra operativo
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés. | Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo) | Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La jefe de comunicaciones informa que hubo interacciones atendidas en el canal de información facebook y solicitudes atendidas vía correo electrónico, de lo cual da cuenta en su informe trimestral publicado en la página web: https://sinchi.org.co/informes
Subcomponente 3 Tramites | N/A | En el Instituto los ciudadanos no realizan trámites | [6 empty] | N/A
Subcomponente 4 Normativo y Procedimiental | 4.1 | Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos. | Informes trimestrales de quejas y reclamos | Oficina de comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 33% | La Jefe de la Oficina de Comunicaciones debe elaborar el Informe trimestral de seguimiento de las PQRSDF y publicarlo en la página web en el siguiente línk: https://sinchi.org.co/informes (Se observa que el informe del segundo y tercer trimestre año 2022 no está publicado aún)
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Verificar los canales de publicación y difusion de información consultadas por los grupos de valor | Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto (5 sedes y una estación de trabajo) | Oficina de comunicaciones Subdirección Cientifica y Tecnologica | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | Se observa que los canales institucionales se encuentran operando normalmente; La Oficina de Comunicaciones del Instituto diseña piezas publicitarias , publica la información y la programación de las actividades para dar continuidad a las estrategias de difusión, participación y presencia institucional
Componente 4: Rendición de cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha final | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales | Noticias publicadas en la página web | Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La oficina de comunicaciones realiza la publicación en el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/noticias-del-instituto y en los canales de comunicación.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Participar en el ciclo de conferencias Ciencia Vivia | Participar en conferencias de interacción con la ciudadanía | Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La jefe de comunicaciones informa que se realizan con transmisión en vivo y reproducciones posteriores en los canales virtuales de publicación de noticias: Twitter @institutoSINCHI - Facebook y Página web
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación , Eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional. | Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto. | Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 100% | La Subdirección Científica y la Oficina de Comunicaciones promueven eventos presenciales y virtuales a nivel nacional e Internacional, los cuales son reportados por la Subdirección Científica en el Indicador 3,2 "Actividades de Divulgación".
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva | Dirección estrategica | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | El Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2021 revisado y aprobado por la Junta Directiva del Instituto se encuentra publicado en página web https://sinchi.org.co/informes
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha final | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la documentacion requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia | información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La Oficina de Comunicaciones informa que el link de transparencia está dispuesto y actualizado a las exigencias Estatales. En el siguiente link: https://www.sinchi.org.co/transparencia
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información. | Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web | Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La Oficina de comunicaciones se encarga de recibir, clasificar y dar seguimiento a solicitudes de información, como resultado de la gestión se reporta trimestralmente el seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Demandas y/o Felicitaciones. Actualmente se adelanta la estrategia de montaje de un sistema de información que facilite y automatice esta gestión. La Unidad de Apoyo Jurídica y la OAEI programaran capacitaciones en normatividad vigente aplicable
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor | Publicación del cronograma de actividades, noticias | Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | Desde la Oficina de comunicaciones, se reportan en los canales virtuales las actividades institucionales; Link calendario de actividades; Link de noticias; Calendario Google
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación. | Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica. | Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | Se informa a esta Oficina asesora que se están desarrollado y se reportan por parte de la Subdirección Científia y Tecnológica
Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública | 5.1 | Verificar la autorización de datos personales a los ciudadanos, su manejo y disposición | Política de protección de datos Autorizaciones de los ciudadanos | Oficina de Comunicaciones | Abril de 2022 | 2022-12-31 | En ejecución | 66% | La Politica de proteccion de datos publicada en página web con el procedimiento interno que se aplica, link: https://www.sinchi.org.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-del-instituto-sinchi Constancia RNBO ante la superintendencia de Industria y Comercio a marzo 2022
[7 empty] | Promedio General de Avance | 69.63%

## Hoja2
1 | 100% | 100% | 100%
2 | 33% | 100% | 100%
3 | 33% | 66% | 100%
4 | 100% | 100% | 100%
5 | 33% | 66% | 100%
6 | 33% | 66% | 100%
7 | 33% | 66% | 100%
8 | 33% | 66% | 100%
9 | 0% | 33% | 33%
10 | 33% | 66% | 100%
11 | 33% | 66% | 100%
12 | 33% | 66% | 100%
13 | 33% | 66% | 100%
14 | 33% | 66% | 100%
15 | 33% | 66% | 100%
16 | 33% | 66% | 100%
17 | 33% | 66% | 100%
18 | 33% | 66% | 100%
19 | 33% | 66% | 100%
| 38.32% | 69.63% | 96.47%