Programa ASL 2

Iniciativa GEF "Corazón de la Amazonia"

Segunda Adicionalidad (GEF 7)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO – CDA

Proceso de declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos Bajo Guayabero – área propuesta:  la CDA con el apoyo del proyecto GEF Corazón Amazonía   inició en el año 2026 la implementación de la ruta de declaratoria de nuevas áreas protegidas (Res. 1125/2015 MADS) con el propósito de establecer un área protegida de regional para el departamento de Guaviare.  Esta gestión se ha llevado a cabo mediante la conformación de la mesa técnica interinstitucional con quienes ha existido una alianza pública- privada para la cooperación técnica y financiera, permitiendo de esta manera la consolidación de la propuesta.

La ruta de declaratoria contempla tres fases, las cuáles pueden avanzar de manera articulada entre ellas.  La fase I: preparación, tiene como finalidad, que a partir de las iniciativas y prioridades de conservación, se identifique el área para iniciar un proceso de declaratoria o ampliación; en la fase II: aprestamiento, la finalidad es compilar la información biofísica, socioeconómica y cultural que sustenta la necesidad de declarar o ampliar el área protegida; y la Fase III: declaratoria, se debe culminar con la consolidación del proceso de declaración o ampliación del área protegida.

A la fecha, como producto de la implementación de la ruta de declaratoria de nueva área protegida liderada por la CDA en Guaviare, cuenta con un propuesta técnica de declaratoria de  69.953 hectáreas bajo la categoría de Distrito de Conservación de suelos radicada en diciembre 2019 ante el instituto SINCHI para su respectiva valoración,  con el fin de obtener concepto previo favorable según lo establece el artículo 39, decreto 2372 de 2010 que reglamenta el SINAP, actualmente recopilado en decreto 1076 de 2015 único del sector ambiental y desarrollo sostenible.

Conforme al estado actual del proceso, es preciso mencionar que se avanzó en la identificación y valoración de la iniciativa, lo cual arrojo cómo área de interés los Cerros y Serranías del Guaviare en área de conectividad entra el PNN Sierra de La Macarena y e PNN serranía de Chiribiquete.  Desarrollo de los respectivos criterios biofísicos y socioeconómico, definición de los elementos básicos de Planeación y establecimiento del polígono y categoría de manejo según lo establece la fase II de preparación, y en relación a la fase III, se consolido el documento síntesis y está pendiente avanzar en la etapa final en relación a certificaciones institucionales, consolidación de acuerdos y elaboración de acto administrativo.

Para avanzar en la etapa final se requiere contar con el concepto técnico favorable por parte del SINCHI, el cual apenas pasa por su primer filtro. Entre los cuellos de botella previstos, es la baja disponibilidad de investigaciones e información primaria para un sector del área en consecuencia a la baja accesibilidad y gobernabilidad institucional que blindó el lugar por varias décadas.

Cómo reto y oportunidad, Las comunidades valoran y están de acuerdo en la declaratoria del área protegida regional.  Reconocen las características naturales y transformadas des su territorio e identifican los valores ambientales y sociales. Manifiestan interés de trabajo y solicitan gestión local e inversión y compromiso del gobierno y entidades cooperantes para poder conservar esta área.

Entre los actores que han participado del proceso, se puede mencionar

INSTITUCIONAL:

- PNNC nivel central, DTAO, PNN Serranía Chiribiquete y RNN Nukak. Apoyo técnico y respaldo institucional.

- FCDS apoyo y acompañamiento técnico, aporte de información, respaldo institucional

- Museo de Historia Natural de Chicago apoyo técnico-financiero y respaldo institucional

- Gobernación – Secretaria de Desarrollo Agropecuaria y Medio Ambiente – SDAMA. apoyo técnico, financiero  y respaldo institucional

- Departamento administrativo y planeación -DAPG respaldo institucional.

- SINCHI soporte técnico. Experiencia

- SIDAP Risaralda y otras regionales – intercambio de experiencia

COMUNIDAD LOCAL:

JAC de 23 veredas que hacen parte del polígono, ASOCAPRICHO, ASOJUNTAS San José, ASOCARPA, CORPOLINDOSA