## Informe final en la aplicación de la ruta para el manejo de restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales en el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete

Andrea Cristina Buitrago Castro

20 de marzo de 2018

La actualización fue realizada por Cristina Pacheco a partir de los informes presentados por Andrea Buitrago

El presente documento recoge los avances de la aplicación de la ruta para el manejo de restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales durante el año 2017 y 2018 en el proceso de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete, según la ruta propuesta para este fin.

Contenido

- Ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete

  - Criterios

  - Área de ampliación

- Zonas críticas en el proceso de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete

  - Análisis de transformación por zona

  - Avances y resultados a la fecha

- Conclusiones

Índice de mapas

Mapa 1. Polígono de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete, estado legal del territorio.

Mapa 2. Zonas 1, 2 y 3 al interior del polígono de ampliación PNNSCH

Mapa 3. Detalle de Zona 1 al interior del polígono de ampliación PNNSCH

Mapa 4. Polígono de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete modificado en el sector Calamar, resultado de los diálogos con campesinos de las veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Brisas del Itilla, La Tigrera.

Mapa 5. Detalle de Zona 2, lotes de deforestación en polígono de ampliación PNNSCH

Mapa 6. Ajuste al polígono de ampliación en el sector norte, San José del Guaviare

Mapa 7. Detalle y temporalidad de lotes abiertos en la zona 2 – sector Manavire

Mapa 8. Detalle y temporalidad de lotes abiertos en la zona 2 - sector Alto Angoleta

Mapa 9. Detalle de Zona 3 al interior del polígono de ampliación PNNSCH

Mapa 10. Zona 3- Veredas colindantes y al interior del polígono de ampliación

Índice de tablas

Tabla 1. Área de ampliación RFA Ley 2ª/1959 Tipo A.

Tabla 2. Cálculos de intervención en la Zona 3.

Tabla 3. Ocupación colono-campesina en veredas colindantes al polígono de ampliación del PNNSCH

# Propuesta de Ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete

Mapa 1: Polígono inicial de propuesta de ampliación  PNNSCH, estado legal del territorio - SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

  - Criterios

- - Conectividad entre biomas Andes – Amazonia – Orinoquia.

- - Representatividad ecosistémica del SINAP.

- - Singularidad de unidades biogeográficas a escala regional.

- - Protección de territorio de Pueblos Indígenas en Aislamiento.

- - Protección de cuencas altas de los ríos Apaporis, Vaupés e inclusión de afluentes de los ríos Cuemaní y La Tunia.

- - Importancia cultural, arqueológica e histórica.

- - Protección de hábitats de especies endémicas, amenazadas, de uso y aprovechamiento, sombrilla y funcionales, entre otras)

  - Área de ampliación – RFA Ley 2ª/1959 Tipo A

| Departamento | Municipio | Área actual (Ha) | Área ampliación (Ha) | % en municipio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaviare | San José del Guaviare | 0 | 50.870 | 3.0 |
|  | Miraflores | 0 | 80.716 | 6.3 |
|  | Calamar | 418.608 | 610.130 | 75.8 |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 7.724 | 701.518 | 40.5 |
|  | Solano | 2´051.104 | 161.698 | 52.2 |
|  | Cartagena del Chairá | 303.980 | 0 | 23.8 |
| Meta | La Macarena | 0 | 19.161 | 1.7 |
|  | Total | 2´781.418 | 1´624.095 |  |
|  | Total PNNSCH Ampliado |  | 4´405.513 |  |

Tabla 1: Área de ampliación del PNNSCH discriminada por municipio.

- Zonas críticas en el polígono propuesto de ampliación del PNNSCH

Como se detalló en el documento propuesta para la aplicación del marco de procedimiento, se definieron tres zonas específicas para la aplicación de la ruta de manejo de restricciones involuntarias. A continuación se mencionan los avances logrados en relación a los diálogos con actores sociales no indígenas en las tres (3) zonas identificadas como críticas (intervenidas o transformadas) en el polígono de ampliación del PNNSCH.

1

2

3

1

2

3

Mapa 2: Zonas 1, 2 y 3 al interior del polígono de ampliación PNNSCH, SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

Zona crítica

Zona 1 – Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, La Tigrera, Caribe y Brisas del Itilla en el municipio de Calamar, Guaviare.

Zona 2 - Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; veredas Manavire y Alto Angoleta en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Zona 3 - Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; Vereda Nueva Esperanza en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Zona 1- Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, La Tigrera, Caribe y Brisas del Itilla en el municipio de Calamar, Guaviare.

Mapa 3: Detalle de Zona 1 al interior del polígono de ampliación PNNSCH, SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

Los avances en la aplicación de la ruta en esta zona corresponden principalmente a:

- La modificación del polígono de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete en este sector; este ajuste al polígono resulta de los diálogos sostenidos con los representantes y comunidad de las veredas de influencia directa de la zona de ampliación en esta zona.

El primer encuentro se realizó el 16 de junio de 2017 con presidentes de las JAC de Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Caño Caribe, Brisas del Itilla y La Tigrera, Asojuntas y un representante de la ZVTN Colinas, con el objetivo de socializar la propuesta de ampliación del PNNSCH por parte de Parques Nacionales y conocer percepciones e inquietudes de parte de los representantes de las JAC de las veredas vecinas. La comunidad está de acuerdo con la ampliación del parque y se consideran socios naturales de la protección del territorio en el sector, aunque mencionan su interés en quedar por fuera del polígono de ampliación, considerando los usos permitidos dentro de un área protegida y plantean hacer acuerdos de conservación de la franja colindante. Al respecto Parques Nacionales lleva las inquietudes y propuestas de los presidentes de las JAC a la mesa técnica del proceso de ampliación.

La segunda reunión de socialización tuvo lugar el día el día 4 de agosto de 2017 con representantes de las veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Caño Caribe, Brisas del Itilla, La Tigrera y Asojuntas, de la zona de influencia directa de la ampliación del PNNSCH, y La Cristalina, Primavera, La Ceiba de otros sectores del municipio de Calamar. Respondiendo a sus inquietudes planteadas en la primera reunión, se presenta el polígono ajustado como se muestra en el mapa 3, recogiendo la solicitud de quedar excluidos del polígono de ampliación del parque. Esta modificación se logra para la vereda Puerto Cubarro (mayor ocupación campesina), no así para 5 familias de la vereda Puerto Polaco que se ubican al margen del río Itilla en dirección sur del Resguardo Indígena El Itilla. Del mismo modo que en la primera reunión, el presidente de la vereda Brisas del Itilla plantea que se debe dejar una franja de 10 Km para usos sostenible de las comunidades campesinas, por comunicación informal se conoce que esta propuesta está orientada por ANZORC a escala nacional; no obstante, a la fecha no existe una propuesta formal al respecto dirigida a la entidad.

Mapa 4: Polígono de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete modificado en el sector Calamar, resultado de los diálogos con campesinos de las veredas Puerto Polaco, Puerto Cubarro, Brisas del Itilla, La Tigrera.

La tercera reunión se realizó el día 3 de septiembre de 2017 con el presidente de la JAC y representantes de las 5 familias que quedarían al interior del PNN SCH ampliado en la vereda Puerto Polaco al margen derecho del río Itilla, aguas abajo del Resguardo Indígena del mismo nombre. Este espacio específico con estas familias se propició para dialogar con los directos implicados en la ampliación, conocer sus expectativas frente al proceso y sus implicaciones en el uso del territorio, dar claridades sobre la situación actual del estado legal del territorio, todo esto previos estudios y análisis de ocupación de la RFA tipo A. Se expusieron posibilidades de apoyo en proyectos de producción sostenible y trabajo conjunto en el área de influencia del parque, posibilidades de desarrollar acuerdos de conservación uno a uno para resolver de manera adecuada e integral la situación de su asentamiento al interior del futuro parque ampliado. El diálogo transcurre en buena disposición de hacer acuerdos para el buen vivir de todos exponiendo su intención de salir de la zona de ampliación en el marco de los acuerdos que se suscriban con las instituciones y con el posible apoyo de los programas y proyectos de cooperación Visión Amazonia y GEF Corazón de Amazonia. La recomendación del representante de las FARC a los campesinos es no hacer ningún compromiso con la institucionalidad hasta tanto se dé la propuesta regional de ordenamiento orientada por su proyecto político y que reitera el mantenimiento de la franja de 10 Km para proyectos productivos.

El cuarto espacio se dio el 4 de septiembre de 2017 con el presidente de la JAC de Puerto Cubarro y líderes comunitarios de la vereda. El objetivo de este diálogo fue avanzar en la definición de una estrategia de trabajo entre Parques Nacionales y la comunidad de Puerto Cubarro, en especial para el área colindante al parque ampliado, polígono modificado en la margen derecha del río Itilla, el análisis de posibilidades de atención especial a personas mayores de la comunidad, la necesidad de diálogo entre la comunidad de Puerto Cubarro y la comunidad del Resguardo Indígena El Itilla y la necesidad de realizar el amojonamiento del límite del parque ampliado que colindaría con la vereda.

- La generación del espacio de diálogo para la resolución de diferencias entre las comunidades campesina e indígena como parte de los acuerdos logrados en el proceso de consulta previa con el Resguardo Indígena El Itilla y resultado de los acercamientos con JAC, familias campesinas al interior y en colindancia con el polígono de ampliación.

En lo referente a los acuerdos de Consulta Previa protocolizada con el Resguardo Indígena El Itilla el pasado 5 de septiembre y asociados al relacionamiento con vecinos campesinos, el acuerdo No 6., ampliamente discutido, reza: “Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indígena El Itilla acuerdan generar espacios de participación, diálogo, mecanismos y procedimientos para la concertación con los demás actores sociales y las instituciones públicas responsables del ordenamiento del territorio, para lograr que las áreas aledañas al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete cumplan la función amortiguadora para conservar el área protegida y la cultura indígena”.

Del mismo modo se redacta un Acuerdo Transitorio específicamente asociado al relacionamiento con vecinos campesinos así: “La Autoridad Pública Indígena y PNN, acuerdan generar el espacio para la reunión de las partes involucradas (vecinos – comunidades del resguardo), con las instituciones competentes en un término no mayor de dos meses a partir de la firma de la presente acta, para dar inicio al proceso de relacionamiento entre las partes que dé cumplimiento a lo definido en el acuerdo 6 de este documento”

Con lo anterior, se realizó una primera reunión de coordinación inicial con el Capitán del Resguardo Indígena El Itilla y los presidentes de las JAC de Puerto Polaco y Puerto Cubarro, el 19 de septiembre de 2017 con el ánimo de dialogar sobre asuntos socioambientales comunes para procurar rutas de manejo entre las comunidades del RI El Itilla y las JAC de las dos veredas, identificar los temas de tensión, retos y fortalezas para el uso y manejo sostenible del territorio entre los 3 actores sociales y PNN, identificar acuerdos generales de uso y manejo para las áreas de interés común e identificar los actores institucionales a convocar en la ruta de trabajo planteada frente a los temas claves. En este encuentro se acuerda una reunión en la maloca del resguardo con participación de 10 personas de la comunidad de Puerto Polaco, 15 personas de la comunidad de Puerto Cubarro y las 50 personas del resguardo El Itilla para validar y complementar los acuerdos de manejo, así como establecer la ruta de trabajo conjunta.

El día 22 de octubre se adelantó la reunión acordada entre el resguardo Indígena El Itilla y las JAC de Puerto Polaco y Puerto Cubarro en la maloca del resguardo a fin de revisar y ajustar los acuerdos sobre asuntos socioambientales comunes para definir las rutas de manejo entre las comunidades del resguardo y las dos veredas.

Acuerdos sociales de uso y manejo de recursos naturales validados entre las comunidades del Resguardo Indígena El Itilla y las JAC de Puerto Polaco y Puerto Cubarro:

- En el río Itilla y sus afluentes en el sector comprendido entre la vereda de Puerto Cubarro y la vereda de Puerto Polaco se establecerán tiempos y lugares de veda para la pesca, según el ciclo reproductivo de las especies de consumo.

- Para la pesca se prohíbe la utilización de barbasco, mallas, chuzos, puyas o zagalla para pesca con careta; solo se podrán utilizar anzuelos, matapí, yacurí y atarrayas de mínimo 3 puntos (de manera que los ejemplares pescados pesen por los menos 1 libra). Se convocará a la AUNAP para validar y fortalecer el acuerdo de pesca.

- No se permite la caza a personas ajenas a la comunidad de las veredas y el resguardo. Se prohíbe la cacería con fines comerciales (en especial de especies como el tigre, danta, venado, lapa, paujil, chigüiro). La cacería en el área sólo será permitida para el autoconsumo de las familias de las comunidades locales.

- Cada comunidad cuidará los salados que se encuentren en sus espacios territoriales y se hará responsable del manejo de la cacería en ellos. En caso de que la comunidad indígena de El Itilla, y sólo para autoconsumo en la comunidad y en ocasiones especiales, requiera acceder a recursos de caza en algún salado ubicado en las veredas aledañas, deberá pedir permiso al dueño del fundo o predio donde éste se ubique para ir a cazar en ese salado.

- Se deben hacer letreros con información ambiental clave de los sitios de manejo especial, incluida información sobre prohibiciones y sanciones, para ser ubicados en sitios estratégicos de acceso al territorio

- Toda persona que quiera hacer actividades de pesca o caza en el entorno de las veredas, debe gestionar un permiso ante la JAC, con respaldo de la CDA. Estos permisos serán solo para autoconsumo y actividades culturales y lúdicas de las comunidades.

- No se permite el acceso de personas externas a las comunidades con intenciones de explotación de los recursos naturales con fines comerciales.

- El control a la deforestación en la Reserva Forestal de Amazonia le corresponde ejercerlo a las entidades gubernamentales y estatales competentes. Las JAC estarán atentas a las decisiones y acciones institucionales.

- No se permitirá acumulación de basuras en sitios de interés turísticos (de pesca artesanal y deportiva, p.e.).

- Se requiere la formulación e implementación de proyectos de alternativas productivas y de generación de ingresos para reducir las presiones al ecosistema, en especial piscicultura y agroforestales para la comunidad indígena, y para el caso de las veredas en ZRF tipo B, ganadería semi-intensiva.

- Se requiere una cabaña del PNNSCH y personal en el área que apoye esta implementación de acuerdos y para la regulación de las normas ambientales y reglas internas de uso y manejo de los recursos naturales.

- Es importante contar con el apoyo de autoridades locales como inspección de policía, CDA, Alcaldía, Consejo municipal para formalizar más este tipo de acuerdos locales, de manera que se logre mayor respaldo a la gestión local de las comunidades. Se requiere presencia física en el territorio.

Reunión local de presentación de avances y propuesta de opciones para la reubicación urbana y rural de 5 familias actualmente asentadas al margen derecho del río Itilla, al interior del polígono de ampliación del PNNSCH

El 3 de febrero del 2018,  se realiza la reunión en el Resguardo El Itilla, de presentación de avances de cumplimiento de Acuerdo transitorio de consulta previa con el R I El Itilla y las JAC de Puerto Polaco y Puerto Cubarro, Calamar, Guaviare, así como de los avances en la formulación del proyecto a presentar a PIVA, que se presenta en el siguiente grafico

Ajuste documentos de Acuerdos específicos para el acceso a tierra de 5 familias campesinas Puerto Polaco, calamar, Guaviare y participación en reunión con SGM-UOT

El 9 de marzo se firma entre  3 familias campesinas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), el acuerdo de voluntades para el acceso a la tierra de familias campesinas que habitan actualmente en zona de interés para la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete hacia zonas viables para su vida digna.

El objeto del acuerdo es proveer tierra a tres familias campesinas y formular, estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, dentro de las acciones necesarias para proceder con la ampliación del PNN:

Como compromisos de las partes están:

ANT: adelantar y culminar el proceso de adquisición directa de tierras de predios rurales en el Departamento del Guaviare, que reúnan las condiciones favorables para la realización de proyectos productivos a favor de las tres familias campesinas.

ADR: Formular, estructurar e implementar – conjuntamente con las teres familias campesinas proyectos productivos y cofinanciarlos

DSCI: Continuar la implementación de los beneficios acordados con las tres familias campesinas en el marco, en el marco de los componentes del Plan de Atención Inmediata del Programa Nacional Integral de sustitución, conforme a la tipología de vinculación  que corresponda a cada familia, en los predios que se les adjudiquen conforme a lo establecido en el acuerdo de paz y lo establecido en la vinculación del núcleo familiar.

PNNC: Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo, acompañar a las tres familias campesinas y acordar con ellas las actividades permitidas  en sus fundos actuales durante el periodo transitorio de ubicación de los predios adjudicados.

Junta de Acción Comunal  (JAC) de Puerto Polaco: Hacer seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo hasta la reubicación de las tres familias campesinas  y no autorizar la ubicación de nuevas familias  en la margen derecha del río Itilla.

Familias campesinas: (1) Participar activamente en el proceso de adquisición de tierras, formulación, estructuración  e implementación de proyectos productivos conjuntamente con las entidades firmantes. (2) Suspender toda actividad de tala y transformación de los rastrojos y bosques existentes en el área de su finca. (3) No retornar ni hacer uso de la finca que actualmente habitan, una vez se haya garantizado el acceso a la propiedad rural.

Las dos familias restantes son de adultos mayores, quienes solicitaron ser reubicados en zona urbana. La gestión se está realizando, las casas ya están en negociación pero se está en espera de otorgarles un negocio que les permita un medio de subsistencia y mejoramiento en sus condiciones de vida.

Zona 2 – Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; vereda Manavire y Alto Angoleta en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Mapa 5: Detalle de Zona 2, lotes de deforestación en polígono de ampliación PNNSCH, SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

La Zona 2, ubicada en Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª/59, tipo A, refiere la intervención localizada en el sector norte del polígono de ampliación en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare. Este sector corresponde a una de las zonas de mayor deforestación según las alertas tempranas emitidas por el IDEAM para el último trimestre de 2016. Aunque no hay coincidencia territorial con polígonos veredales, habría colindancia con las veredas Manavire y Alto Angoleta. Considerando criterios de forma y búsqueda de límites arcifinios, el límite de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete se ajusta como se muestra en el mapa 6.

Los análisis de imágenes satelitales del último trimestre y la validación de información con líderes locales, corrobora que los lotes identificados en amarillo en el mapa 5 y detallados en los mapas 7 y 8 son, en su totalidad, abiertos de los últimos seis meses del presente año y corresponden a lotes de deforestación sin ocupación asociados a usos de carácter ilegal, esta condición define un tratamiento diferencial para la zona que correspondería a la intervención de la fuerza pública.

Mapa 6: Ajuste al polígono de ampliación en el sector norte, San José del Guaviare. SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

En reunión sostenida en el corregimiento El Capricho el día 22 de septiembre de 2017, se socializó la propuesta de ampliación del PNNSCH con representantes de las veredas Manavire, Alto Angoleta y otros, en la que se acordó realizar reunión específica para el diálogo con la comunidad de la vereda Manavire sobre la iniciativa de ampliación y los avances en el proceso para la segunda quincena del mes de octubre de 2017. En la vereda Alto Angoleta no fue posible acordar fecha para el mismo ejercicio debido a las restricciones de orden público en la zona.

El día 21 de octubre de 2017, se realizó reunión de socialización de la propuesta de ampliación con los comuneros de la vereda Manavire en la caseta comunal de la vereda, el principal interés de la comunidad es verificar que no están adentro del polígono de ampliación. Se comprometen a comunicarse con la entidad para proponer una fecha de recorrido de verificación de límites, lo cual no ha sucedido a la fecha de entrega del presente informe.

Mapa 7: Detalle y temporalidad de lotes abiertos en la zona 2 – sector Manavire. SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017.

En relación con la vereda Alto Angoleta, en comunicación con el presidente de la JAC se acordó que por temas de riesgo público no era conveniente organizar una reunión con la comunidad, por lo tanto y según su propuesta, se entregaron los insumos cartográficos y documentales pertinentes y necesarios para que él en asamblea general de la vereda, hiciera la socialización de la propuesta de ampliación del PNNSCH. No obstante, se conoce por análisis satelitales e información de sobrevuelos de verificación, que en colindancia con el polígono de ampliación, no existe ocupación.

Mapa 8: Detalle y temporalidad de lotes abiertos en la zona 2 - sector Alto Angoleta. SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

Zona 3 – Reserva Forestal de la Amazonia Ley 2ª/59 Tipo A; sur de las Sabanas del Yarí en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

La Zona 3, en Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª/59, tipo A, corresponde al sector sur de las Sabanas del Yarí en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Sobre este sector, Parques Nacionales no ha adelantado trabajo local ni gestiones institucionales previas a esta iniciativa teniendo en cuenta que las Sabanas del Yarí han estado históricamente alejadas de la zona de influencia, por lo tanto de los sectores de gestión de las áreas protegidas nacionales en la Amazonia colombiana.

Los primeros análisis realizados a partir de imágenes de alta resolución y sobrevuelos de baja altura, permiten la generación de los siguientes datos generales para el periodo 2016 – primer trimestre de 2017: 319 Ha de intervención en el borde de ecosistema Sabana y transición hacia bosque.

| Intervención en la zona 3 de ampliación PNNSCH – San Vicente del Caguán, Caquetá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de intervención | Año | Dimensión | Año | Dimensión | Cambio |
| Caminos o vías | 2016 | 45,33 Km | 2017 | 56,84 Km | (+) 11,51 Km |
| Construcciones |  | 17 techos |  | 17 techos | 0 |
| Deforestación |  | 42,18 Ha |  | 319,77 Ha | (+)276,82 Ha |

Tabla 2: Cálculos de intervención en la Zona 3; SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017.

Mapa 9: Detalle de Zona 3 al interior del polígono de ampliación PNNSCH, SIG Chiribiquete GEF-CA, 2017

Según cartografía oficial del municipio de San Vicente del Caguán en este sector no se ubican veredas. No obstante, en primera instancia es claro que existe presencia de fincas, vías de acceso y construcciones asociadas a la actividad ganadera en la zona de Sabana, de tal forma que se requirió el acercamiento local para determinar las posibilidades locales de adelantar el proceso de ampliación del PNNSCH sobre esta zona que aunque es de importancia estratégica y única en términos ecosistémicos en el país, presenta un uso directo evidente y ha sido una zona de control territorial por parte de grupos al margen de la ley, lo que ha históricamente ha dificultado el acceso a terreno y el conocimiento directo.

Con lo anterior, se gestionó el acercamiento con los actores locales, se establecieron los canales de comunicación pertinentes a fin de conocer el estado actual de la zona, la gobernabilidad local, las expectativas territoriales y apreciaciones frente al proceso de ampliación del área protegida.

Así, después de gestionar el espacio de diálogo se acordó el primer encuentro con comuneros del sector para el día 21 de julio de 2017, se realizó reunión de acercamiento y socialización con líderes de la asociación campesina ASECADY y líderes comuneros de las JAC de las veredas La Holanda, Brisas de la Tunia, Sincelejo, Paraíso del Yarí, Rovira, Porvenir, Edén del Tigre, Ciudad Yarí, Nueva Esperanza Llanos del Yarí, Camuya, Altagracia, La Tunia, El Triunfo, Jericó del Yarí, Alto San Lorenzo, Alto Arenoso, Piscinas; pertenecientes al núcleo 4 de San Vicente del Caguán con el propósito de presentar la propuesta de ampliación del PNNSCH y recibir las percepciones de la comunidad al respecto.

El 17 de agosto de 2017 y dando cumplimiento a lo acordado en reunión anterior, se llevó a cabo reunión interinstitucional con participación de MADS, Visión Amazonia y Sinchi para aclarar las dudas relacionadas con los procesos liderados por el Ministerio de Ambiente y avanzar en la ruta de trabajo con los socios locales. Se tocan temas asociados al ordenamiento territorial y productivo en la región de las sabanas del yarí.

Posteriormente, el 6 de septiembre se adelanta reunión específica con PNN para acordar el alcance, la metodología y la logística del trabajo en campo a realizarse en el mes de octubre.

El trabajo de campo realizado en la zona sur de sabanas del Yarí desde el 1 al 8 de octubre de 2017, comprendió talleres de Diagnóstico Rural Participativo “DRP”, cartografía social, recorridos a campo y entrevistas a actores comunitarios clave. Se confirma que las veredas que colindan con el límite del polígono propuesto para la ampliación del PNNSCH, son 6 y que las conforman: El Camuya, El Triunfo, Aguas Claras, Nueva Esperanza (parcialmente al interior del polígono de ampliación), Altagracia y Ciudad Yarí, las cuales hacen parte de las 13 veredas que conforman el núcleo 4 del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, el cual está representado por la organización de base Corpoyarí. En el año 2016 estas 13 veredas del núcleo 4, conformaron la Asociación Empresarial y Campesina del Yarí - ASECADY, con el ánimo de lograr una dinámica de autogestión local para el núcleo veredal; es precisamente con esta organización de base con la cual se ha generado un proceso de acercamiento, diálogo y coordinación en el proceso de ampliación del PNNSCH. Es importante resaltar la disposición de ASECADY y sus líderes para trabajar con las instituciones y en particular con Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, su voluntad expresa para el logro de acuerdos que beneficien la conservación de su territorio y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

| Número de familias en veredas colindantes – zona 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector | Vereda | Número de familias | Área ha |
| Nueva Esperanza | Ciudad Yarí | 70 | 41.379,1 |
|  | Nueva Esperanza | 56 | 34.865,7 |
|  | Aguas Claras | 30 | 17.946,9 |
| Total, sector Nueva Esperanza |  | 156 | 94.191,70 |
| Camuya | El Triunfo | 27 | 13.985,3 |
|  | Camuya | 82 | 32.718,47 |
|  | Altagracia | 26 | 9.917,6 |
| Total, sector Camuya |  | 135 | 13.985,30 |
| Total 6 veredas |  | 291 | 108.177,00 |

Tabla 3: Ocupación colono-campesina en veredas colindantes al polígono de ampliación del PNNSCH. Talleres DRP, octubre 2017.

Mapa 10: Zona 3- Veredas colindantes y al interior del polígono de ampliación. SIG – NUAR, 2017.

Las tres veredas que conforman este sector son Nueva Esperanza, Aguas Claras y Ciudad Yarí, conformadas legalmente y con una ocupación actual de 166 familias aprox., de las cuales 20 familias se encuentran al interior del polígono propuesto para la ampliación del área protegida.

En el sector Camuya, conformado por las veredas Camuya, El Triunfo y Altagracia, se estima una ocupación de 120 familias aprox., ninguna de ellas al interior del polígono de ampliación, en recorrido de campo no se evidenció presencia de viviendas o transformación que indique actividad humana de colonización al interior del área de ampliación. Sector en colindancia como se muestra en el mapa 10.

Se realizó coordinación reunión Dirección General, SGM – PNNC con líderes campesinos de ASECADY, sur del Yarí. Se acordó y realizó esta reunión con el fin de retomar el diálogo, socializar los resultados del DRP realizado en diciembre de 2017 y acordar la entrada a campo para la caracterización socioeconómica de las 20 familias ubicadas actualmente al interior del polígono de ampliación del PNNSCH en el sur de las sabanas del Yarí, San Vicente del Caguán. El recorrido de campo se ha detenido por problemas de seguridad en la zona.

Siguientes pasos:

- Recorrido en campo de caracterización de cada una de las 20 fincas o fundos ubicados en la vereda Nueva Esperanza al interior del polígono de ampliación. Con la información obtenida de este trabajo, se construirá la ruta para abordar esta situación y tomar las decisiones institucionales de manera informada y oportuna, previa declaratoria de ampliación del área protegid.

Con el resguardo Indígena Yaguara II, el resultado de la consulta fue no traslape, por lo que el polígono de ampliación fue modificado y se tiene programado reabrir la consulta para trabajar en acuerdos de colindancia.

A continuación el nuevo polígono de ampliación:

- Conclusiones

*Se cumplieron las etapas previstas en el marco de procedimiento para atender las posibles restricciones involuntarias por la ampliación del parque nacional natural. Los actores interesados fueron identificados y vinculados al proceso de modificación del polígono diseñado para la ampliación; asimismo se propiciaron los espacios de identificación y evaluación de impactos potenciales de la iniciativa de ampliación y se garantizaron los mecanismos para la construcción de acuerdos sociales.

*En los tres sectores o zonas identificados como críticos, se evidencia una dinámica de avance desordenado de la deforestación hacia el polígono de ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete, esta situación generalizada en la región demanda la atención integral del Estado y el cumplimiento efectivo de los compromisos de país referidos al freno de la deforestación y cierre de la frontera agropecuaria.

*La ampliación del PNN Serranía de Chiribiquete demanda de parte de la entidad, su adecuación institucional, la generación de un modelo de gestión innovador y en contexto regional, que invite a socios estratégicos sociales e institucionales a contribuir a la conservación del área y al cumplimiento de sus objetivos de conservación.

Anexo 1. Ayuda de memoria y listado.

Anexo 2. Ayuda de memoria y listado.

Anexo 3. Ayuda de memoria, no se tomó listado de asistencia por seguridad de los participantes teniendo en cuenta que asistieron representantes de las FARC no convocados al espacio quienes recomendaron a la comunidad abstenerse de firmar cualquier documento.

Anexo 4. Ayuda de memoria.

Anexo 5. Acta de protocolización Consulta Previa Resguardo Indígena El Itilla

Anexo 6. Ayuda de memoria y listado de asistencia.

Anexo 7. Acta de reunión y listado de asistencia.

Anexo 8. Ayuda de memoria y listado de asistencia.

Anexo 9. Ayuda de memoria y listado de asistencia.

Anexo 10. Ayuda de memoria y listado de asistencia.