## PTA
PUEBLO INDIGENA /ATIS´S | PLAN SALVAGUARDA |  | PLAN DE MANEJO PNN LA PAYA |  | LINEAS TEMATICAS | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADORES | PRODUCTOS | RESPONSABLES | COSTOS | OBSERVACIONES
| COMPONENTES | OBJETIVO GENERAL/LINEA DE ACCION | OBJETVO ESTRATEGICO | OBJETIVO DE GESTION
Muirui Muina ACILAPP | Territorio y Medio Ambiente | Acelerar los procesos de constitución, saneamiento, ampliación y legalización del Territorio Múrui. | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Generar e implementar mecanismos de coordinacion de la funcion publica de la conservacion con autoridades competentes. | Fortalecimiento de la gobernanza | Elaboracion, socializacion e implementacion de los planes de accion en articulacion con los procesos de coordinacion de los sectores. | Numero de reuniones realizadas | Plan de Trabajo del Pueblo Murui-Muina Plan Operativo Anual Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 10000000 | El presupuesto tendra como consideracion el lugar donde se realice la reunion. Se debe incluir los elementos tradicionales para la siguientes reuniones.
[6 empty] | Implementar escenarios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial | Numero de reuniones realizadas | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 7000000 | se espera generar una reunion interna de acercamiento entre las asociaciones de pueblos indigenas para posteriormente generar la reunion con la o las asociacion campesina.
[6 empty] | Identificacion de actores estrategicos para la conformacion de la mesa de cooperantes para posibles propuestas de manejo, uso y cuido del territorio del pueblo Murui-Muina posibilitando dichos espacios de dialogo. | Numero de reuniones realizadas en diferentes escenarios | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 5200000 | Las reuniones de gestion supone encuentros tanto en Bogota como en el municipio por lo que se plantean dos reuniones como minimo en el año.
|  | Reconocer a las Autoridades Tradicionales como Autoridades Ambientales a través de principios propios y criterios concertados. |  |  |  | Propiciar y realizar escenarios y encuentros entre autoridades tradicionales y de diferentes pueblos indigenas en el marco del ordenamiento territorial. | Numero de Encuentros realizados | Actas y memorias generadas | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP | 3500000 | Enuentro de autoridades tradicionales desde lo local teniendo presente el apoyo a los espacios cultarales y tradicionales para el cuiso, uso y manejo del teritorio.
|  | Realizar estudios investigativos para la identificación y reconocimiento del Territorio ancestral y tradicional. |  | Fortalecer el ordenamiento particular y diferenciado con territorios indigenas traslapados, a partir del establecimiento e implemnetación de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso | conservacion uso, cuido y manejo del territorio y medio ambiente del pueblo murui muina traslapados con el PNN la Paya | Elaboracion de estrategias, programas y proyectos para manejo, uso y cuido del territorio en el marco coordinacion de la funcion publica de la conservacion y autoridades indigenas | Numero de programas y proyectos definidos | Documento con estrategias, programas y perfiles de proyectos | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 3000000 | Se espera poder tener la articulacion y participacion requerida en los avances del Plan de Salvaguarda dando apoyo a la preparacion de estrategias y propuestas para el cuido, uso y manejo del territorio. año en el mes de mayo.
[6 empty] | Realización de la caracterizacion diagnostica de los resguardos y territorios tradicionales en traslape con el area protegida. | Numero de reuniones realizadas | Documento con la caracterizacion Diagnostica Territorial | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 24000000 | La caracterizacion territorial del pueblo Murui se articula a los procesos de ordenamiento territorial del municipio, dejando presente los ejercicios que se han adelantado. Por otra parte debe ser un ejericio que proponga la participacion, construccion y/o complementariedad conjunta requiriendo asi espacios de encuentro.
[5 empty] | Reglamentos internos en los componentes del cuido, uso y manejo del territorio y medio ambiente de las comunidades traslapadas con el PNN la Paya | Elaboración, construccion y seguimiento conjunto de acuerdos de uso y aprovechamiento del territorio a partir de la definicion de medidas de regulacion propias. | Numero de reuniones realizadas | Documento de acuerdo con medidas de regulacion propias en coordinacion con medidas de coordinacion occidental | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 11000000 | Se ha priorizado por parte del sector Caucaya la revision de reglamentos internos. Se pone en consideracion la necesidad de generar espacios con el sector Caqueta.
|  | Establecer acuerdos para la profesionalización, seminarios o diplomados en formación sobre Derechos Territoriales desde el conocimiento Tradicional y convencional. |  |  | Formacion tecnica e intercultural para el cuido uso y manejo del territorio traslapado con el PNN la Paya | Capacitacion en instrumentos de legislacion especial indigenas, normatividad ambiental y ordenamiento territorial | Numero de capacitacion realizadas | Actas y memorias generadas | ACILAPP PNN La Paya | 2500000 | La capacitacion debe estar con el apoyo y articulacion en la participacion de la OZIP y la OPIAC.
[6 empty] | Implementación de instrumentos y mecanismos de divulgacion y sensibilizacion sobre el territorio | N |  | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 20300000 | Esta actividad dependera de la gestion que se realice por las partes en terminos de la señalizacion (mojones vallas etc.) ya que el area protegida no tiene recursos asignados para dicha actividad
|  | Crear y establecer la estructura del Gobierno Propio para el uso y cuido del Territorio |  | Desarrollar el ejercicio de autoridad ambiental en coordinacion con las autoridades indigenas traslapadas para la prevencion, control y vigilancia del area protegida. | Implementacion de la coordinacion para la prevencion control y vigilancia en el marco del ejercicio de autoridad ambiental | Verificación, delimitación y definición de limites de los resguardos traslapados del area protegida como aporte a la coordinacion con comunidades indigenas en la prevencion, control y vigilancia del territorio. | Numero de recorridos y reuniones reallizadas | Informe de revision de limites | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 6000000 | Se quiere avanzar con los insumos recogidos en los años anteriores con respecto a esta actividad para la generacion del informe
92500000
Note on H4: hp: La actividad debe contemplar cambios en terminos de la implementacion ya que se veria reflejada en todas las actividades de este docuemnto.
Note on M4: hp: se incluye las reuniones de comité que se esperan para l proxima semana?

## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL ACIPS - PNN LA PAYA
LINEAS TEMATICAS | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADORES | PRODUCTOS | META | RESPONSABLES | COSTOS | OBSERVACIONES | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
Caracterizacion de los reguardos del pueblos Ziobain traslapados con el PNN La Paya | Generar estrategias para la caracterizacion del territrio Ziobain traslapado con el area protegida del PNN La Paya | Numero de rutas | Documento preliminar con la ruta metodologica e iniciativa para abordar los temas de caracterizacion | (1) Ruta metodologica para la caracterizacion | PNN La Paya Nivel central DTAM ACIPS | 4000000 | socializar en la comunidad conformar equipo tecnico para la revision del documento plan de manejo del hacha y socializar reunion el documento como referncia para enrriquecer al pueblo y definir ruta, (acompañamiento profesional gestion el conocimiento). | bar: MAYO
Zonificacion territorial del area traslapada del PNN La Paya | Identificacion y caracterizacion de los lugares de uso, manejo y conservacion del territorio sagrado traslapado con el area protegida. | Numero de recorridos | Informes de recorridos que evidencie los lugares de uso, manejo y conservacion identificados | 2 recorridos | PNN La Paya Nivel central DTAM ACIPS | 3500000 | Se espera realizar dos recorridos para la identificacion de sitios de importancia cultural y ecosistemica con la participacion del resguardo y la ACIPS. ( taller de socializacion y redaccion) | bar: JUNIO
Reglamentos internos en los componentes del cuido, uso y manejo del territorio y medio ambiente de las comunidades traslapadas con el PNN la Paya | Revision y ajuste de los reglamentos internos en el componente ambiental de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya | Numero de reglamentos | Actas y memorias generadas | (2) reglamentos con avances en la revision y ajustes | PNN La Paya Nivel central DTAM ACIPS | 6000000 | Se realizaran una por cabildo (2 reuniones)con la participacion de ACIPS y la asamblea del resguardo, acompañamiento ceremonias espirituales (plan de manejo y uso espiritual, reglamento interno de convivencia) fortalecer el R.I del hacha en esta construccion, acompañamieto acips | bar: JULIO
Conservacion uso y manejo de luggares de importancia ambiental y cultural en los territorios del pueblo Ziobain traslapados con el PNN La Paya | Formular e implementar una estrategia para la conservacion, uso y manejo de lugares de importancia ambiental y cultural en los territorios del pueblo Ziobain traslapados con el PNN La Paya | Numero de reuniones | Documento preliminar | avances del documento |  |  | Se realizara una vez se avance en las actividades que esten relaciondas con la identificacion de los sitios.
Conslidacion de la gobernanza en areas traslapadas con el PNN La Paya | Implementacion y seguimiento de las instancias de relacionamiento establecidas entre el PNN La Paya y ACIPS | Numero de planes | Plan de Trabajo del Pueblo siona plan Operativo Anual Actas y memorias generadas | un paln de trabajo anual formulado e implementado | ACIPS PNN La Paya DTAM Nivel Central | 5300000 | El presupuesto refiere a las reuniones que faltan por realizar en el año 2016: 2 comites operativos y 1 comité tecnico. | bar: AGO; NOV to DIC
| Encuentro de socializacion y seguimiento con las comunidades del pueblo Ziobain traslapadas con el PNN La Paya. | Numero de reuniones | Actas y memorias generadas | tres reunones de socializacion del APV, planes de trabajo anual, proceso organizativo | ACIPS PNN La Paya DTAM Nivel Central | 2400000 | Se pretende que los avances del APV esten en conocimiento de los Resguardos traslapados con el area protegida. () | bar: MAYO; AGO; NOV
| Preparacion de encuentros culturales con autoridades tradicionales y sabedores del pueblo Ziobain y de otros pueblos para la reafirmacion territorial | Numero de recorridos | Actas y memorias generadas | un recorrido | ACIPS PNN La Paya DTAM Nivel Central | 4000000 | Teniendo en cuenta que la preparacion incluye reuniones con otros pueblos para generar los debidos acercamientos y permisos de los sitios o lugares en terminos de la espiritualidad del mismo pueblo del encuentro. Protocolo a seguir en la cuenca del rio caucaya | bar: JUNIO
| encuentro culturales con autoridades tradicionales y sabedores del pueblo zio bain y de otros pueblos para la reafirmacion territorial | numero de encuentro | video cultural | (1) encuentro cultural |  | 15000000 | se recuerda que esta actividad surge de un compromiso de gestion adquirido por central en el marco del APV. Gestion del acompañmiento del video( con DTAM CENTRAL) | bar: FEB
| encuentros entre asociaciones indigenas y campesinas para el ordenamiento territorial | numero de reuniones | Actas y memorias generadas |  |  |  | priorizada para el proximo año
coordinacion para la efectividad del ejercicio de autoridad con comunidades indigenas en la prevencion, control y vigilancia | coordinación recorridos conjuntos entre autoridad ambiental y autoridad indigena para la verificacion, delimitacion y definicion de los limites de los resguardos traslapados del area protegida | numero de recorridos | informes de recorridos | 4 recorridos | acips- comunida - PNN la Paya DTAM | 6000000 | se realizaran dos por resguardos por doce dias de recorridos verificaion de los limites, se debe incorporar tema de Aclaracion de limites entre cecilia cocha y bajo casacunte | bar: SEPT to OCT
| señalización de los limites territoriales | numero de placas | informe | mojones, placas, vallas |  |  | Vallas y placas para el reguardo del hacha y bajo casacunte
Formacion intercultural para el cuido uso y manejo del territorio traslapado con el PNN la Paya | talleres pedagogicos para el fortalecimiento de capacidades que contenga elementos de estructura organizativa , normatividad ambiental y ordenamiento territorial | Numero de talleres | Actas y memorias generadas | dos talleres | ACIPS PNN La Paya la comunidad | 3000000 | bar: DIC
| estrategia de divulgacion y sensibilizacion sobre el territorio | Numero de publicaciones | proceso documentado y registro fotografico | 50 ejemplares u (1) video | ACIPS PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 6000000 | estara articulado con la ACIPS y PNN | bar: FEB
Recurso Humano | [5 empty] | 26400000
81600000
Note on G5: Luffi: llegada - dos dias de trabajo - salida ACIPS combustible trasporte, tiquetes dos reuniones por comunidad
Note on G7: E5-471: Gasolina: (60 x 7300) + (108.000 aceite) =546000 Comida: 2500.000 por evento
Note on G10: Luffi: ese presupuesto indica desplazamiento del equipo para las socializacion con las comunidades de las actividades que se llevaran a cabo.
Note on I10: Luffi: VISITA DEL PRESIDENTE Acips a las comunidades taita, 25 al 30 mayo
Note on J11: Luffi: primera semana de junio
Note on R12: Luffi: depende de la getion puede adelantase
Note on G15: Luffi: se esta gestionando la posibilidad de apoyar esta actividades 3.000.000
Note on P16: Luffi: primeros dias
Note on R17: Luffi: se define como producto al finalizar