## PTA
PUEBLO INDIGENA /ATIS´S | PLAN SALVAGUARDA |  | PLAN DE MANEJO PNN LA PAYA |  | LINEAS TEMATICAS | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADORES | PRODUCTOS | RESPONSABLES | COSTOS | OBSERVACIONES
| COMPONENTES | OBJETIVO GENERAL/LINEA DE ACCION | OBJETVO ESTRATEGICO | OBJETIVO DE GESTION
Muirui Muina ACILAPP | Territorio y Medio Ambiente | Acelerar los procesos de constitución, saneamiento, ampliación y legalización del Territorio Múrui. | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Generar e implementar mecanismos de coordinacion de la funcion publica de la conservacion con autoridades competentes. | Fortalecimiento de la gobernanza | Elaboracion, socializacion e implementacion de los planes de accion en articulacion con los procesos de coordinacion de los sectores. | Numero de reuniones realizadas | Plan de Trabajo del Pueblo Murui-Muina Plan Operativo Anual Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 10000000 | El presupuesto tendra como consideracion el lugar donde se realice la reunion. Se debe incluir los elementos tradicionales para la siguientes reuniones.
[6 empty] | Implementar escenarios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial | Numero de reuniones realizadas | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 7000000 | se espera generar una reunion interna de acercamiento entre las asociaciones de pueblos indigenas para posteriormente generar la reunion con la o las asociacion campesina.
[6 empty] | Identificacion de actores estrategicos para la conformacion de la mesa de cooperantes para posibles propuestas de manejo, uso y cuido del territorio del pueblo Murui-Muina posibilitando dichos espacios de dialogo. | Numero de reuniones realizadas en diferentes escenarios | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 5200000 | Las reuniones de gestion supone encuentros tanto en Bogota como en el municipio por lo que se plantean dos reuniones como minimo en el año.
|  | Reconocer a las Autoridades Tradicionales como Autoridades Ambientales a través de principios propios y criterios concertados. |  |  |  | Propiciar y realizar escenarios y encuentros entre autoridades tradicionales y de diferentes pueblos indigenas en el marco del ordenamiento territorial. | Numero de Encuentros realizados | Actas y memorias generadas | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP | 3500000 | Enuentro de autoridades tradicionales desde lo local teniendo presente el apoyo a los espacios cultarales y tradicionales para el cuiso, uso y manejo del teritorio.
|  | Realizar estudios investigativos para la identificación y reconocimiento del Territorio ancestral y tradicional. |  | Fortalecer el ordenamiento particular y diferenciado con territorios indigenas traslapados, a partir del establecimiento e implemnetación de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso | conservacion uso, cuido y manejo del territorio y medio ambiente del pueblo murui muina traslapados con el PNN la Paya | Elaboracion de estrategias, programas y proyectos para manejo, uso y cuido del territorio en el marco coordinacion de la funcion publica de la conservacion y autoridades indigenas | Numero de programas y proyectos definidos | Documento con estrategias, programas y perfiles de proyectos | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 3000000 | Se espera poder tener la articulacion y participacion requerida en los avances del Plan de Salvaguarda dando apoyo a la preparacion de estrategias y propuestas para el cuido, uso y manejo del territorio. año en el mes de mayo.
[6 empty] | Realización de la caracterizacion diagnostica de los resguardos y territorios tradicionales en traslape con el area protegida. | Numero de reuniones realizadas | Documento con la caracterizacion Diagnostica Territorial | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 24000000 | La caracterizacion territorial del pueblo Murui se articula a los procesos de ordenamiento territorial del municipio, dejando presente los ejercicios que se han adelantado. Por otra parte debe ser un ejericio que proponga la participacion, construccion y/o complementariedad conjunta requiriendo asi espacios de encuentro.
[5 empty] | Reglamentos internos en los componentes del cuido, uso y manejo del territorio y medio ambiente de las comunidades traslapadas con el PNN la Paya | Elaboración, construccion y seguimiento conjunto de acuerdos de uso y aprovechamiento del territorio a partir de la definicion de medidas de regulacion propias. | Numero de reuniones realizadas | Documento de acuerdo con medidas de regulacion propias en coordinacion con medidas de coordinacion occidental | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 11000000 | Se ha priorizado por parte del sector Caucaya la revision de reglamentos internos. Se pone en consideracion la necesidad de generar espacios con el sector Caqueta.
|  | Establecer acuerdos para la profesionalización, seminarios o diplomados en formación sobre Derechos Territoriales desde el conocimiento Tradicional y convencional. |  |  | Formacion tecnica e intercultural para el cuido uso y manejo del territorio traslapado con el PNN la Paya | Capacitacion en instrumentos de legislacion especial indigenas, normatividad ambiental y ordenamiento territorial | Numero de capacitacion realizadas | Actas y memorias generadas | ACILAPP PNN La Paya | 2500000 | La capacitacion debe estar con el apoyo y articulacion en la participacion de la OZIP y la OPIAC.
[6 empty] | Implementación de instrumentos y mecanismos de divulgacion y sensibilizacion sobre el territorio | N |  | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 20300000 | Esta actividad dependera de la gestion que se realice por las partes en terminos de la señalizacion (mojones vallas etc.) ya que el area protegida no tiene recursos asignados para dicha actividad
|  | Crear y establecer la estructura del Gobierno Propio para el uso y cuido del Territorio |  | Desarrollar el ejercicio de autoridad ambiental en coordinacion con las autoridades indigenas traslapadas para la prevencion, control y vigilancia del area protegida. | Implementacion de la coordinacion para la prevencion control y vigilancia en el marco del ejercicio de autoridad ambiental | Verificación, delimitación y definición de limites de los resguardos traslapados del area protegida como aporte a la coordinacion con comunidades indigenas en la prevencion, control y vigilancia del territorio. | Numero de recorridos y reuniones reallizadas | Informe de revision de limites | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 6000000 | Se quiere avanzar con los insumos recogidos en los años anteriores con respecto a esta actividad para la generacion del informe
92500000
Note on H4: hp: La actividad debe contemplar cambios en terminos de la implementacion ya que se veria reflejada en todas las actividades de este docuemnto.
Note on M4: hp: se incluye las reuniones de comité que se esperan para l proxima semana?

## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL ACILAPP - PNN LA PAYA
LINEAS TEMATICAS | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADORES | META | PRODUCTOS | RESPONSABLES | COSTOS | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA
[8 empty] | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
Fortalecimiento de la gobernanza | Elaboracion, socializacion e implementacion de los plan de accion y de trabajo en articulacion con los procesos de coordinacion de los sectores. | Numero de reuniones realizadas | 3 Reuniones realizadas. | Plan de Trabajo del Pueblo Murui-Muina Plan Operativo Anual Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 10000000 | El presupuesto tendra como consideracion el lugar donde se realice la reunion. Se debe incluir los elementos tradicionales para la siguientes reuniones.
| Generar escenarios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial | Numero de escenarios en construcción | 2 Escenarios realizados | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 7000000 | se espera generar una reunion interna de acercamiento entre las asociaciones de pueblos indigenas para posteriormente generar la reunion con la o las asociacion campesina.
| Identificacion y gestión con actores estrategicos para la conformacion de la mesa de cooperantes para posibles propuestas de manejo, uso y cuido del territorio del pueblo Murui-Muina posibilitando dichos espacios de dialogo. | Numero de reuniones realizadas en diferentes escenarios | 2 reuniones realizadas | Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP | 5200000 | Las reuniones de gestion supone encuentros tanto en Bogota como en el municipio por lo que se plantean dos reuniones como minimo en el año.
| Propiciar y realizar escenarios y encuentros entre autoridades tradicionales y de diferentes pueblos indigenas en el marco del ordenamiento territorial. | Numero de Encuentros realizados | 2 encuentros realizados | Actas y memorias generadas | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP | 8500000 | Encuentros de autoridades tradicionales desde lo local teniendo presente el apoyo a los espacios cultarales y tradicionales para el cuido, uso y manejo del territorio. Y se ralizará el encuentro con los otros pueblos.
conservacion uso, cuido y manejo del territorio y medio ambiente del pueblo murui muina traslapados con el PNN la Paya | Elaboracion de estrategias, programas y proyectos para manejo, uso y cuido del territorio en el marco coordinacion de la funcion publica de la conservacion y autoridades indigenas | Numero de programas y proyectos definidos | 1 programa elaborado | Documento con estrategias, programas y perfiles de proyectos | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 3000000 | Se espera poder tener la articulacion y participacion requerida en los avances del Plan de Salvaguarda dando apoyo a la preparacion de estrategias y propuestas para el cuido, uso y manejo del territorio. año en el mes de mayo. Seis reuniones.
| Realización de la caracterizacion diagnostica de los resguardos y territorios tradicionales en traslape con el area protegida. | Numero de caracterizaciones realizadas | 3 caracterizaciones desarrolladas | Documento con la caracterizacion Diagnostica Territorial | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 20000000 | La caracterizacion territorial del pueblo Murui se articula a los procesos de ordenamiento territorial del municipio, dejando presente los ejercicios que se han adelantado. Por otra parte debe ser un ejericio que proponga la participacion, construccion y/o complementariedad conjunta requiriendo asi espacios de encuentro.
Reglamentos internos en los componentes del cuido, uso y manejo del territorio y medio ambiente de las comunidades traslapadas con el PNN la Paya | Elaboración, construccion y seguimiento conjunto de acuerdos de uso y aprovechamiento del territorio a partir de la definicion de medidas de regulacion propias. | Numero de procesos revisados y ajustados | 6 procesos revisados y ajustados | Documento de acuerdo con medidas de regulacion propias en coordinacion con medidas de coordinacion occidental | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 11000000 | Se ha priorizado por parte del sector Caucaya la revision de reglamentos internos. Se pone en consideracion la necesidad de generar espacios con el sector Caqueta.
Formacion tecnica e intercultural para el cuido uso y manejo del territorio traslapado con el PNN la Paya | Capacitacion en instrumentos de legislacion especial indigenas, normatividad ambiental y ordenamiento territorial | Numero de capacitaciones realizadas | 1 capacitaión realizada | Actas y memorias generadas | ACILAPP PNN La Paya | 2500000 | La capacitacion debe estar con el apoyo y articulacion en la participacion de la OZIP y la OPIAC.
| Implementación de instrumentos y mecanismos de divulgacion y sensibilizacion sobre el territorio |  | vallas y mojones | Documento de precision de limites del sector eje carreteable | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia | 20300000 | Esta actividad dependera de la gestion que se realice por las partes en terminos de la señalizacion (mojones vallas etc.) ya que el area protegida no tiene recursos asignados para dicha actividad
Implementacion de la coordinacion para la prevencion control y vigilancia en el marco del ejercicio de autoridad ambiental | Verificación, delimitación y definición de limites de los resguardos traslapados del area protegida como aporte a la coordinacion con comunidades indigenas en la prevencion, control y vigilancia del territorio. | Numero de recorridos y reuniones reallizadas | 6 recorridos y reuniones implementadas | Informe de revision de limites | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central | 6000000 | Se quiere avanzar con los insumos recogidos en los años anteriores con respecto a esta actividad para la generacion del informe. Un recorrido por comunidad no necesariamente la delimitación del territorio.
[6 empty] | 73200000 | Sumatoria del costo de las actividades exceptuando la actividad de "...mecanismos de divulgación y sensibilización del territorio"
[6 empty] | 79200000 | Costo del personal vinculado del pueblo Múrui en la institución PNN La Paya año 2016
[6 empty] | 152400000 | Costos Totales
Note on B5: hp: La actividad debe contemplar cambios en terminos de la implementacion ya que se veria reflejada en todas las actividades de este docuemnto.
Note on H5: hp: se incluye las reuniones de comité que se esperan para l proxima semana?