## Planes de Accion Pueblos
PUEBLO INDIGENA /ATIS´S | PLAN SALVAGUARDA |  | PLAN DE MANEJO PNN LA PAYA |  | LINEAS TEMATETICAS | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADORES | PRODUCTOS | RESPONSABLES
| COMPONENTES | OBJETIVO GENERAL/LINEA DE ACCION | OBJETVO ESTRATEGICO | OBJETIVO DE GESTION
KICHWA APKAC | TERRRITORIO, AUTONOMIA Y MEDIO AMBINETE | Conservar, ampliar, manejar y disfrutar de los territorios propios y sus recursos, de manera informada, autónoma y sostenible | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Fortalecer el ordenamiento particular y diferenciado con territorios indigenas traslapados, a partir del establecimiento e implemnetación de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso | consolidación de la gobernanza en áreas traslapadas y en zona de influencia con el PNN La Paya. | Identificacion, verificación y definición de limites de los resguardos y territorios traslapados con el área protegida | Numeros de recorridos realizados | Cartografia social y mapas con informacion de limites y territorios ancestrales | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
[6 empty] | Señalización de los resguardos y territorios traslapados con el área protegida a partir de la implementacion de vallas y mojones | Numeros de vallas instaladas |  | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
[6 empty] | Espacios técnicos en los resguardos y cabildos del area de influencia para revisar los procesos de ampliacion, constitucion y saneamiento. | Numero de espacios técnicos | Reuniones, actas del evento, cartografia social y técnica | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados, Incoder
[6 empty] | Generacion e implementacion de espacios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial | Numero de reuniones realizadas | Actas de acuerdo, acta, ayuda memoria | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados, Asociación campesina e Indigenas, y Alcaldia.
[6 empty] | Reuniones de elaboración de planes de accion | Numeros de reuniones de elaboracion de P.A | documento plan de acción | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
[5 empty] | formacion técnica e intercultural | Formacion y capacitacion en la elaboracion de mapas sociales y culturales y herramientas tecnicas para instrumentos de ordenamiento y zonificacion del pueblo Kichwa. | Numero de eventos realizados | Personas capacitadas, mapas sociales y culturales de zonificación | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados, Incoder
[5 empty] | Apoyo a los espacios culturales para la cosntrucción del manejo y uso del territorio | Fortalecimiento de saberes ancestrales para consolidar la identidad y el gobierno propio a traves de encuentros intergeneracionales y de reglamentos o acuerdos internos | Numero de ceremonias realizadas | Actas , ayuda memoria de eventos | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
[6 empty] | Reuniones y ceremonias tradicionales las cuales direcciones y orienten desde la espiritualidad los procesos de construcción del manejo y uso del territorio | Numero de ceremonias realizadas | Actas , ayuda memoria de eventos | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
[5 empty] | Reglamentos internos en los componentes de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya | Revision y/o elaboracion de los reglamentos internos de resguardos y cabildos traslapados y en zona de influencia | Numero de reuniones realizadas | Reglamentos internos aprobados y en implementación | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados, y otros
[5 empty] | conservacion, uso y manejo de los recursos naturales del territorio del pueblo Kichwa traslapados con el PNN La Paya | Realizar e implementar un programa para la conservacion, uso y manejo de los recursos naturales del territorio del pueblo Kichwa traslapados con el PNN La Paya | Numero eventos y reuniones | Un documento que contenga elementos para la conservación, uso y manejo del territorio | PNN La Paya APKAC Resguardos Kichwas Traslapados
Muirui Muina ACILAPP | Territorio y Medio Ambiente | Acelerar los procesos de constitución, saneamiento, ampliación y legalización del Territorio Múrui. | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Generar e implementar mecanismos de coordinacion de la funcion publica de la conservacion con autoridades competentes. |  | Elaboracion, socializacion e implementacion de los planes de accion en articulacion con los procesos de coordinacion de los sectores. | Numero de reuniones realizadas | Plan de Accion del Pueblo Murui-Muina Plan Operativo Anual Actas y memorias generadas | PNN La Paya Nivel central DTAM ACILAPP
|  | Reconocer a las Autoridades Tradicionales como Autoridades Ambientales a través de principios propios y criterios concertados. |  |  |  | Propiciar y realizar escenarios y encuentros entre autoridades tradicionales de diferentes pueblos indigenas en el marco del ordenamiento territorial. | Numero de Encuentros realizados | Actas y memorias generadas | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP
[6 empty] | Espacios tradicionales y encuentros con autoridades tradicionales para el direccionamiento, coordinación e implementacion de los acuerdos de uso y aprovechamiento del territorio | Numero de encuentros realizados | Actas y memorias generadas | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP
|  | Realizar estudios investigativos para la identificación y reconocimiento del Territorio ancestral y tradicional. |  | Fortalecer el ordenamiento particular y diferenciado con territorios indigenas traslapados, a partir del establecimiento e implemnetación de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso |  | Elaboracion de estrategias, programas y proyectos para manejo, uso y cuido del territorio en el marco coordinacion de la funcion publica de la conservacion y autoridades indigenas | Numero de programas y proyectos definidos | Documento con estrategias, programas y perfiles de proyectos | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central
[6 empty] | Realización de la caracterizacion diagnostica de los resguardos y territorios tradicionales en traslape con el area protegida. | Numero de reuniones realizadas | Documento con la caracterizacion Diagnostica Territorial | ACILAPP PNN La Paya DTAM Nivel Central
|  | Construir un Plan de Ordenamiento Ambiental y Territorial a partir del Conocimiento tradicional. |  |  |  | Definición de medidas de regulacion propias a partir del conocimiento tradicional y el dialogo entre el conocimiento occidental a partir de la reglamentacion del cuido, uso y manejo del territorio como herramienta al ordenamiento territorial | Numero de reuniones realizadas | Documento de acuerdo con medidas de regulacion propias en coordinacion con medidas de coordinacion occidental | ACILAPP PNN La Paya Comité Cooridinador de cada sector
[6 empty] | Elaboración, construccion y seguimiento conjunto de acuerdos de uso y aprovechamiento del territorio | Numero de acuerdos de uso | Documento de acuerdos de uso | ACILAPP PNN La Paya Comité Cooridinador de cada sector
[6 empty] | Implementar escenarios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial | Numero de reuniones realizadas | Actas y memorias generadas | ACILAPP PNN La Paya Comunidades traslapadas y en zona de influencia
[6 empty] | Identificacion de actores estrategicos para la conformacion de la mesa de de cooperantes para posibles propuestas de manejo, uso y cuido del territorio del pueblo Murui-Muina posibilitando dichos espacios de dialogo. |  | Documento con la identificacion de posibles actores estrategicos para la mesa de concertacion de coperantes
|  | Establecer acuerdos para la profesionalización, seminarios o diplomados en formación sobre Derechos Territoriales desde el conocimiento Tradicional y convencional. |  |  |  | Capacitacion en instrumentos de legislacion especial indigenas, normatividad ambiental y ordenamiento territorial | Numero de capacitacion realizadas | Actas y memorias generadas | ACILAPP PNN La Paya
|  | Crear y establecer la estructura del Gobierno Propio para el uso y cuido del Territorio |  | Desarrollar el ejercicio de autoridad ambiental en coordinacion con las autoridades indigenas traslapadas para la prevencion, control y vigilancia del area protegida |  | Recorridos de prevención, control y vigilancia en el marco de la coordinación con comunidades indigenas | Numero de recorridos realizados | informes, actas, formatos recorridos de control y vigilancia. | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP
[6 empty] | Verificación, delimitación y definición de limites de los resguardos traslapados del area protegida | Numero de reuniones realizadas | Informes, actas y memorias | Comité Coordinador de cada sector PNN La Paya ACILAPP
|  | Garantizar el reconocimiento a la administración y el control indígena del espacio atmosférico, suelo y subsuelo de los Territorios Múrui como elementoFundamental de supervivencia física y cultural. |  |  |  | Implementación de instrumentos y mecanismos de divulgacion y sensibilizacion sobre el territorio |  | Informes con cada una de las capacitaciones realizadas | ACILAPP PNN La Paya Nivel Central DTAM
Siona ACIPS | Territorio y Medio Ambiente |  | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Fortalecer el ordenamiento con territorios indigenas traslapados a partir del establecimiento e implementacon de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso |  | Caracterizacion de los territorios del pueblo Zio Bain traslapados con el PNN La Paya | numero de recorridos | Cartografia social y mapas con informacion de limites y territorios ancestrales | Comunidad, ACIPS, PNN La Paya, incoder,WWF, Alcaldia municipal, Corpoamazonia.
[7 empty] | numero de documento | inventario de flora y fauna | comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia, alcaldia municipal
[7 empty] | numero de recorridos y reuniones | Documento con la caracterización de uso del territorio | comunidad, ACIPS, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
[6 empty] | zonificacion territorial del area traslapada del PNN La paya. | numero de recorridos y reuniones | Documento con la identificación y caracterizacion de las zonas de uso, manejo y conservación del territorio traslapado con el parque la paya | Comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
[6 empty] | Apoyo a la reafirmaciòn territorial del pueblo Zio Bain | numero de encuentros | informes | comunidad, acips, pnn La Paya, WWF, sinchi, coorpamazonia
[5 empty] | reglamentos internos en los componenetes de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya | Revision y ajuste de los reglamentos internos en los componenetes de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya | numero de reuniones | Documento preliminar de reglamentación del uso y manejo de los lugares de importancia cutural | comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
[7 empty] | numero de reuniones | Documento preliminar de reglamentación de las actividades para el uso y manejo en el territorio del puebo Zio Bain. | comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
[5 empty] | conservacion, uso y manejo de lugares de importancia ambiental y cultural en los territorios del pueblo ZIO BAIN traslapados con el PNN La Paya | Realizar e implementar un programa para la conservacion, uso y manejo de lugares de importancia ambiental y cultural en los territorios del pueblo ZIO BAIN traslapados con el PNN La Paya | numero de reuniones | Documento con programa de recuperación | comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
[7 empty] | numero de reuniones | Documento con programa de sitios de importancia | comunidad, acips, pnn La Paya, wwf, sinchi, coorpamazonia
| Control colectivo y gobierno propio |  |  | Generar e implementar mecanismos de coordinacion de a funcion publica de la conservacion con autoridades competentes | consolidaciòn de la gobernanza en areas traslapadas con el PNN La paya. | Implementacion y seguimiento de las diferentes intancias de relacionamiento establecidas entre el PNN La Paya y ACIPS | numero de reuniones | Actas e informes, registro | PNNC, ACIPS, DTAM, PNN LA PAYA
[7 empty] | numero de reuniones | Actas e informes, registro
[7 empty] | numero de comites operativos | Actas e informes, registro
[7 empty] | numero de comites consutor | Actas e informes, registro
[6 empty] | Encuentro de concertacion, socializacion y seguimiento con las comunidades del pueblo ZIO BAIN traslapadas con el PNN La Paya | numero de reuniones | Actas e informes, registro | ACIPS, PNN La Paya
[7 empty] | numero de reuniones | Actas e informes, registro | ACIPS, PNN La Paya Comunidad
[7 empty] | numero de reuniones | Actas e informes, registro | Comunidad , ACIPS
[6 empty] | intercambio con sabedores de otros pueblos indigenas | numero de encuentros | informes | ACIPS, PNN La Paya comunidad
[6 empty] | encuentro culturales de reafirmacion territorial | numero de recorridos | Video audio, registro fotografico | acips, PNN La Paya comunidad,
Analisis de expectativas territoriales
[6 empty] | encuentros de autoridades y ceremonias | numero de reuniones, encuentros | informes | acips, PNN La Paya comunidad, mincultura, interior.
|  |  |  | Generar e implementar mecanismos de coordinacion de a funcion publica de la conservacion con autoridades competentes | coordinacion para la efectividad del ejercicio de autoridad | Recorridos conjuntos entre autoridad ambiental y autoridad indigena | numero de recorridos | informes | acips, comunidad y PNN la Paya
[6 empty] | señalización de los limites territoriales | numero de recorrido y instalacion de señalizaciones | informe, mojones, placas, vallas | acips, comunidad , alcaldia municipal, PNN LA paya, min ambiente, invias
[5 empty] | formacion intercultural | conformacion de una escuela de formacion para e fortalecimiento de capacidades | numero de talleres | informe, equipo instalado en las comunidades | acips, comunidad, PNN La paya, corpoamazonia.

## plan de accion APKAC APV
PUEBLO INDIGENA /ATIS´S | PLAN SALVAGUARDA |  | PLAN DE MANEJO PNN LA PAYA |  | LINEAS TEMATICAS | ACTIVIDADES GENERALES APV |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL APV - 2016 | [8 empty] | CRONOGRAMA
| COMPONENTES | OBJETIVO GENERAL/LINEA DE ACCION | OBJETVO ESTRATEGICO | OBJETIVO DE GESTION |  |  | OBSERVACIONES GENRAL | ACTIVIDADES | TIEMPOS | RESPONSABLES | PRODUCTOS | METAS | INDICADORES | COSTO | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
KICHWA APKAC | TERRRITORIO, AUTONOMIA Y MEDIO AMBINETE | Conservar, ampliar, manejar y disfrutar de los territorios propios y sus recursos, de manera informada, autónoma y sostenible | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Fortalecer el ordenamiento particular y diferenciado con territorios indigenas traslapados, a partir del establecimiento e implemnetación de instrumentos de ordenamiento y acuerdos de uso | Consolidación de la gobernanza en áreas traslapadas y en zona de influencia con el PNN La Paya. | Identificacion, verificación y definición de limites de los resguardos y territorios traslapados con el área protegida. | Conocer el territorio a traves de recorrido. | Recorridos para la definicion y verificacion de limites en los resguardos traslapados, en coordinacion con la autoridades indigenas y ambiental en el marco del desarrollo de control y vigilancia. | Durante este año. | PNN La Paya, APKAC, comunidades | informes, fotografia, puntos de referencia, identificacion de limites y territorios ancestrales | 6 recorridos y 6 reuniones para cada comunidad. | Numero de recorridos y numero de reuniones. | 7200000 |  | Dos recorridos por cada comunidad Paya ( de campo paleco a la comajiña- finalidad de atender presion de corte de madera) Perecera (renovasion de trochas limeste aguas negras y la paya )Cecilia ( zona limite cecilia y bajo casacuente). Se debe gestioner con ANT y el IGAC para clarificar los limites de los resguardos existentes y revisar procesos de ampliacion y constitucion. |  | x | x | x |  | x
[6 empty] | Señalización de los resguardos y territorios traslapados con el área protegida a partir de la implementacion de vallas y mojones |  | Instalacion de placas y vallas en los resguardos traslapados con el area protegida | Durante este año. | PNN La Paya, APKAC, comunidades | Vallas, mojones y placas instaladas en los resguardos traslapados | 10 vallas y 9 placas instaladas | numeros de vallas y numeros de placas instaladas |  |  | Vallas y placas: Paya( 3 vallas y 4 placas), Perecera ( 3 vallas), Cecilia ( 4 vallas y 5 placas). Se esta gestionando con la subdirectora de gestion Carolina Jarro concertinente vallas y mojones y a la gestion con el IGAC para el amaojonamiento.
[6 empty] | Caracterización territorial Kichwa que defina las potencialidades del territorio tanto ambientales, culturales, sociales y economicas. | Defina para que la caracterizacion, cual es el proposito. Se debe conslutar el tema de investigacion | Recopilacion de isnumos que aporten a la cosntruccion de la ruta de caracterizacion. Diseñar criterios para salvaguardar el conocimiento kichwa. |  | PNN La Paya, APKAC, comunidades | Ruta metodologica que defina las potencialidades del territorio tanto ambientales,culturales,sociales y economicas. | una ruta construida en conjunto | Numero de rutas | 2600000 |  | Evento a mediano plazo dodne se retoma información secundaria. Para cada tema de investigacion se debe hacer la respectiva consulta previa con terceros. Dos reuniones uno en campo y otro en oficina |  |  | x |  |  | x
[6 empty] | Espacios técnicos en los resguardos y cabildos del area de influencia para revisar los procesos de ampliacion, constitucion y saneamiento. |  | Reuniones en los resguardos traslapados para la revision de procesos de ampliacion, constitucion y saneamiento | durante este año. | PNN La Paya, APKAC, comunidades | Documentos técnicos junto con soportes de reuniones para el analisis sobre el proceso de ampliación, saneamiento y cosntitución. | 6 reuniones en los resguardos traslapados | Numero de reuniones | 3000000 |  | Seguimiento y consecusión a proceso de constitución, ampliación y saneamiento. |  | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | Generacion e implementacion de espacios de dialogo entre asociaciones indigenas y asociaciones campesinas en el marco del ordenamiento territorial |  | Reuniones con comunidades y organización campesina e indigenas en el marco del ordenamiento territorial | Durante este año. | PNN La Paya, APKAC, comunidades | Acuerdos interetnicos y con organizaciones campesinas | 6 reuniones para la consolidacion territorial | Numeros de reuniones | 8000000 |  | lugares priorizados para el relacionamienoto Perecera y Correntoso. La Paya y Nueva Apaya. Cecilia y Salado Grande-Bajo Casacuente. Se busca iniciar con Bajo Remanso. Para estos escenarios se debe convocar al ministerios del interior y alguien de la ANT en estos espacios. |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x
[6 empty] | Reuniones de elaboración de planes de accion |  | Reuniones de comites opertivo y tecnicos APV |  | PNN La Paya, APKAC, comunidades | Actas de seguimiento y planeacion | 3 reuniones ( 2 comites operativos y 1 tecnico) | Numero de reuniones | 3000000 |  | Se recomienda que PNNC asigne los recursos necesarios para ejecucion, socializacion en las comunidades traslapadas y seguimiento al mismo. Que se facilite recursos para la gestion conjunta para el plan de trabajo y plan de accion general. |  |  |  |  | x |  | x | x
[5 empty] | formacion técnica e intercultural | Formacion y capacitacion en la elaboracion de mapas sociales y culturales y herramientas tecnicas para instrumentos de ordenamiento y zonificacion del pueblo Kichwa. |  | Capacitacion en gobernabilidad y territorio en legislacion indigena y ambiental y en la elaboración de mapas sociales y culturales | Durante este año | PNN La Paya, APKAC y comunidades | Mapas sociales y culturales que reflejen la gobernabilidad propia Fortalecimiento en temas de gobernabilidad y ordenamiento. | 3 capacitaciones realizadas y 3 mapas realizados | Numero de capacitaciones realizadas y numero de mapas realizados | 3000000 |  | Ulizar un lenguaje sencillo para la comunidad. Se espera que sea una capacitacion que tenga continuidad en el tiempo. |  | x |  | x |  | x
[5 empty] | Apoyo a los espacios culturales para la contrucción del manejo y uso del territorio. | Reuniones y ceremonias tradicionales las cuales direcciones y orienten desde la espiritualidad los procesos de construcción del manejo y uso del territorio |  | Encuentro de fortalecimiento cultural | Durante este año | PNN La Paya, APKAC y comunidades | Video y documentacion que de cuenta del proceso realizado durante el año. | Un encuentro tradicional | Realizacion del encuentro | 9000000 |  | un encuentros tradicionales. Eventos culturales (canto, poesia, baile ancestral) | [6 empty] | x
[5 empty] | Reglamentos internos en los componentes de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya. | Revision, ajuste del reglamentos internos en resguardos y cabildos traslapados y en zona de influencia del Pnn Paya |  | Reuniones de revision y ajuste de reglamento interno de las comunidades traslapadas | Durante este año | PNN La Paya, APKAC y Comunidades | Actas de reuniones | un reglamento revisado del pueblo Kichwa | Numero eventos y reuniones | 3000000 |  | Dos reuniones por cada comunidad traslapadas | x |  |  | x |  | x
[5 empty] | Conservacion, uso y manejo de los recursos naturales del territorio del pueblo Kichwa traslapados con el PNN La Paya. | Realizar e implementar un programa para la conservacion, uso y manejo de los recursos naturales del territorio del pueblo Kichwa traslapados con el PNN La Paya |  |  |  |  | Estrategia de desarrollo sostenible y de producción amazonica |  | Numero de eventos y reuniones |  |  | En gestión
[14 empty] | 38800000 | Plan Trabajo Anual
[14 empty] | 52800000 | contrataciones personal
91600000
Note on P3: USUARIO: Combustible recorrido Alimentación Elementos de apoyo kit menor de campo. Combustible y alimento de reuniones comunales para elaborar cartografia 700.000 x recorrido, 2 recorrido x comunidad x 3 comunidades 2 reuniones por 3 resguardo $500.000
Note on T3: USUARIO: cecilia
Note on U3: USUARIO: Paya
Note on V3: USUARIO: perecera y cecilia
Note on X3: USUARIO: recorrido conjunto paya y perecera
Note on P4: USUARIO: No hay recurso para esta actividad esta en gestion.
Note on R4: se propone realizar en material de lamina. Se plantea que por valla sea $ 600.000 y por placas $300.000 y $200.000 transporte
Note on M5: USUARIO: Recolección secundaria. Apoyo especifico de recurso humano (pasante-consultor)
Note on P6: DIONICIO: $ 500.000 x comunidad
Note on R6: USUARIO: Se espera contar con contrapartida de la comunidad
Note on R7: DIONICIO: TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ASOCIACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS
Note on R8: Luffi: $ 1.200.000 por cada eventos de los comites APV Kichwa, teniendo en cuenta que se reaizara en las comunidades.
Note on R9: DIONICIO: $ 1000.000 x dos eventos x las tres comunidades.
Note on M11: USUARIO: Posible firma de acuerdos de uso y manejo en los resguardos traslapados
Note on P11: USUARIO: Dos reuniones por tres comunidades $ 500.000

## Hoja1
700000 | 6 | 4200000
500000 | 6 | 3000000
7200000
800000 | 10 | 8000000
300000 | 9 | 2700000
10700000