## ACIPS
Pueblo indígena AATI | Plan salvaguarda indígena | Plan de manejo PNN La Paya | Líneas de acción de PPI | Actividades | Indicador de logro Medio de verificación | COP $ |  | Programación actividad 2017 - 2018
| Componente | Objetivo |  |  |  | 2017 | 2018 | Ju | Ag | Sp | Oc | No | Di | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Jn | Jl | Ag | Sp | Oc | No | Di
Siona ACIPS | Territorio y Medio Ambiente | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Fortalecimiento del ordenamiento de los territorios indigenas traslapados mediante la incorporación de instrumentos de planeación y gestión del territorio y el establecimiento de acuerdos de uso y manejo | Caracterizacion del territrio Ziobain traslapado con el area protegida del PNN La Paya | Doumento de caracterización de los resguardos 1 ruta concertada y en proceso de implementacion para caracterización de asentamiento cabildo Gao´ya | 5000000 | 7000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Ab; Programación actividad 2017 - 2018 Jl; Programación actividad 2017 - 2018 Oc
|  |  |  | Identificacion de lugares de importancia cultural en resguardos traslapados y caracterización del uso y manejo que se hace de los mismos | 10 sitios identificados 1 Documento de caracterización de los sitios identificados | 3500000 | 4500000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Ab; Programación actividad 2017 - 2018 Jl; Programación actividad 2017 - 2018 Oc
|  |  |  | Actualización del componente ambiental de los reglamentos internos de uso y manejo del territorio de las comunidades traslapadas con el PNN La Paya | 2 reglamentos con acuerdos de uso y manejo actualizados Ayudsa de memoria de lso encuentros realizados | 3000000 | 4000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Ab; Programación actividad 2017 - 2018 Jn; Programación actividad 2017 - 2018 Sp
|  |  |  | Formulación e implementación de una estrategia para la conservacion, uso y manejo de lugares de importancia ambiental y cultural en los territorios del pueblo Ziobain traslapados con el PNN La Paya | 1 Estrategia formulada y en proceso de implementacion. 1 documento de sistematización de la estratagia | 3000000 | 6000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ju; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 En; Programación actividad 2017 - 2018 Ma; Programación actividad 2017 - 2018 Jn; Programación actividad 2017 - 2018 Sp; Programación actividad 2017 - 2018 Di
|  |  |  | Implementacion y seguimiento de las instancias de relacionamiento entre el PNN La Paya y ACIPS | Actas de las reuniones Informe anual | 3300000 | 4200000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 No; Programación actividad 2017 - 2018 En; Programación actividad 2017 - 2018 Ma; Programación actividad 2017 - 2018 Jn; Programación actividad 2017 - 2018 Oc to Programación actividad 2017 - 2018 No
|  |  |  | Socializacion de los avances en el relacionamiento de ACIPS con PNN para fortalecer el proceso organizativo de las comunidades del pueblo Ziobain | 6 reuniones de socializacion del Acuerdo Político de Voluntades ACIPS-PNN Actas y memorias generadas | 2400000 | 0 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ju to Programación actividad 2017 - 2018 Sp
|  |  |  | Preparacion de encuentros culturales con autoridades tradicionales y sabedores del pueblo Ziobain y de otros pueblos para la reafirmacion territorial | 2 Encuentros del pueblo Zio bain Ayudas de memoria | 2000000 | 2000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Sp; Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Oc
|  |  |  | Realización de 1 Encuentro con autoridades tradicionales y sabedores del pueblo zio bain y de otros pueblos para la reafirmación y armonizacion territorial y cultural. | Material audio visual y registro fotografico | 5000000 | 10000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Oc
|  |  |  | Diagnóstico de conflictos territoriales con comunidades campesinas | Documento diagnostico | 1500000 | 3500000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Oc to Programación actividad 2017 - 2018 No; Programación actividad 2017 - 2018 Fe; Programación actividad 2017 - 2018 Ab; Programación actividad 2017 - 2018 Jl; Programación actividad 2017 - 2018 Sp
|  |  |  | Recorridos conjuntos PNN- autoridad indigena para la verificacion, delimitacion y definicion de los limites de los resguardos traslapados con el area protegida | Documento cartografico con presiones y amenazas identificadas en 2 resguardos | 2000000 | 4000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Sp; Programación actividad 2017 - 2018 No; Programación actividad 2017 - 2018 En; Programación actividad 2017 - 2018 Ma; Programación actividad 2017 - 2018 Ma; Programación actividad 2017 - 2018 Jl; Programación actividad 2017 - 2018 Sp; Programación actividad 2017 - 2018 No
|  |  |  | Señalización de linderos como mecanismos de apropiación territorial | 6 Vallas informativas y 12 mojones instalados | 15000000 | 0 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Sp to Programación actividad 2017 - 2018 Di
| Control colectivo y gobierno propio | Mejorar la gobernabilidad en el uso y manejo del territorio y sus recursos, en coordinacion con las autoridades competentes, que aporte a la integridad del territorio | Establecimiento e implementación de mecanismos de coordinacion de la funcion publica de la conservacion | Conformacion y operación de la mesa de coordinacion interistitucional para el manejo, uso y cuidado del territorio del pueblo ziobain | Actas de compromisos | 3000000 | 3000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ju; Programación actividad 2017 - 2018 No; Programación actividad 2017 - 2018 Jn; Programación actividad 2017 - 2018 No
|  |  |  | Talleres de capacitación en normatividad ambiental y ordenamiento territorial | 12 Talleres realizados Memorias | 4500000 | 10000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Fe; Programación actividad 2017 - 2018 Ab; Programación actividad 2017 - 2018 Jn; Programación actividad 2017 - 2018 Ag; Programación actividad 2017 - 2018 Oc; Programación actividad 2017 - 2018 Di
|  |  |  | Divulgacion y appropiación social del territorio | proceso documentado y registro fotografico | 5000000 | 10000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Di; Programación actividad 2017 - 2018 Jl; Programación actividad 2017 - 2018 Di
|  |  |  | Vinculación de facilitadores locales | 4 Contratos suscritos y en ejecución | 9600000 | 26400000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ju to Programación actividad 2017 - 2018 Di
|  |  |  | Desarrollo de una estrategia de comunicación comunitaria | 1 Contrato suscrito y en ejecución | 7500000 | 15000000 | bar: Programación actividad 2017 - 2018 Ju to Programación actividad 2017 - 2018 Di
[6 empty] | 75300000 | 109600000