## Calendario con COVID 19
CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DE LA INICIATIVA GEF CORAZÓN DE LA AMAZONIA - PREPARACIÓN FINANCIAMIENTO ADICIONAL - SÉPTIMO APROVISIONAMIENTO DEL GEF
Componente | Actividad | Comunidades, resguardos, organizaciones, asociaciones, etc. con quienes se socializará el proyecto | Medio/Espacio/ Herramienta/ Instrumento, etc. propuesto para socializar el proyecto frente a la emergencia sanitaría | Descripción del proceso | Fechas | Presupuesto por Actividad/Comunidad | Comentarios
Indicar el componente del proyecto al que corresponde la actividad. | Indicar que actividades del proyecto se desarrollarán en ese territorio y con esa población. | Indicar concretamente el nombre de los resguardos, asociaciones, organizaciones sociales, comunidades, veredas, juntas de acción comunal, mesas, etc. Estos deben estar caracterizados en los documentos enviados por las entidades socias. En caso de que no se hayan enviado aun, es información que se requiere para terminar de actualizar los instrumentos de salvaguardas. | Indicar el Medio/Instancias de participación o Espacio propios de cada comunidad o alternos/ Herramientas y metodología/ Instrumento, etc. propuesto para socializar el proyecto frente a la emergencia sanitaría y las problemáticas de orden público. | Descripción detallada del proceso donde se evidencie: 1) Cómo realizará la entrega de información del proyecto (actividades, riesgos, beneficios, instrumentos de salvaguardas, SQRs, etc.) a las comunidades. 2) Cuál es la ruta para recibir los comentarios, críticas y aportes que las comunidades tengan frente al proyecto (para el caso de Pueblos Indígenas deberán acordarse los principios fundamentales para la concertación e implementación de los Planes de Pueblos Indígenas). 3) Justificación que dé cuenta que este proceso es representativo y que cuenta con amplia participación de todas las comunidades afectadas positiva y negativamente. 4) Cómo se realizará el proceso de sistematización y organización del soporte documental. | Fechas de inicio y cierre del proceso de socialización, teniendo en cuenta quelas fechas tentativas para esta fase son del 24 de abril al 25 de mayo. Estas fechas deben estar discriminadas por cada comunidad o instancia en donde se realizará el ejercicio de socialización | Ver Hoja Presupuesto
COMPONENTE 1 | Mejorar la efectividad del Manejo para la RFPN Serranía La Lindosa – Angosturas II | * Juntas de Acción Comunal * Asociación de Juntas de Acción Comunal San José del Guaviare ASOJUNTAS * ECOGUAVIARE * CORPOLINDOSA * ASOGUIAS GUAVIARE * Asociación Operadores Turísticas del Guaviare * Cooperativa Ecoturística de Playa Guio (COOEPLAG) * Comité de Ganaderos del Guaviare: * Asociación de Ganaderos Ecológicos del Guaviare – ASOGEG. * CONSEJO DE COMANEJO SERRANÍA LA LINDOSA *Juntas de Acción Comunal: 20 veredas del municipio de San José del Guaviare: | 1) Capsulas radiales y programa radiales en las emisoras de Caracol, Marandúa Stereo. 2) Infografía digitales e impresas (2). 3) Pendones con información del proyecto para colocar en sitios estratégicos de las veredas. 4) Encuesta de percepción y validación de socialización 5) Reuniones presenciales con líderes comunitarios en centros poblados cercanos y/o al interior de las áreas protegidas y ante el COMANEJO 5) Reuniones por núcleos veredales al interior de las áreas protegidas según se acuerde con los lideres sociales. 6) Apoyo con facilitadores locales. 7) Apoyo a través de grupo de WhatsApp, facebooklive. 8) Videoclip lúdico de la presentación general del proyecto 9) Un técnico que apoye la sistematización y operación logistica de todo el proceso de sistematización. | 1.) APRESTAMIENTO * Actualización de base datos de líderes comunitarios e institucionales (Nombre, vereda, número de celular). * Identificar con apoyo de los líderes los facilitadores locales (Mínimo 3) a vincular en el proceso de socialización. * Plan de trabajo y cronogramas para la socialización del proyecto: tiempos, distribución por veredas, actividades. * Generar las convocatorias para socialización del proyecto: capsula radial, infografía con información del proyecto (que incluya un componente lúdico como crucigrama o sopa de letras que motive al conocimiento del proyecto), pendones informativos del proyecto. * Preparación de videoclip lúdico con la información general del proyecto * Generar encuesta de percepción del proyecto para aplica en el momento de la entrega de la convocatoria. * Generar encuesta de validación de la socialización del proyecto para su respectiva sistematización y retroalimentación a la comunidad. * Taller de aprestamiento con facilitadores y algunos lideres sociales para el conocimiento del proyecto. * Elaboración protocolo COVID para el desarrollo de las jornadas presenciales de socialización. | 20 de abril al 3 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 2) CONVOCATORIA * Emitir capsulas radiales para invitar a la comunidad a participar en el proceso de socialización del proyecto, la cual se hará vía WhatsApp, Facebook y páginas institucionales (CDA, Patrimonio Natural, Corazón Amazonía) en predios y centros poblados de las áreas protegidas y a través de un programa radial (en vivo). * Entrega de convocatoria en predios y centros poblados: se hará con el apoyo de facilitadores locales y líderes sociales, las herramientas a utilizar es la infografía del proyecto, aplicación encuesta para identificar percepción y expectativas del proyecto y de manera opcional se hará el registro de listado de asistencia de las personas que participen de la convocatoria identificando hombres y mujeres. Socialización de protocolo COVID para el desarrollo de las jornadas presenciales. * Instalación de pendón informativo del proyecto y de la actividad de socialización en las veredas y centros poblados | 4-10 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 3) SOCIALIZACION DEL PROYECTO * Programa radial en vivo en emisoras de Marandúa y Caracol, y en medios digitales como facebooklive de la Corporación para informar a la comunidad e general a cerca del proyecto (objetivos, alcance y áreas priorizados) e invitar a la comunidad objeto a las actividades de socialización presencial acogiéndonos a los protocolos del COVID 19 para la región. * Una Reunión con el Consejo de COMANEJO * Una reunión con líderes comunitarios * 7 reuniones en núcleos veredales con participación de las comunidades. Las reuniones de socialización se harán de manera presencial en sitios abiertos (casetas comunales de las veredas), se aplicará el protocolo COVID evitando la aglomeración y evitando la distancia. Así mismo se hará la ampliación de la encuesta de validación de la socialización apoyado con algunas entrevistas y se recopilará listado de asistencia y registro fotográfico. | 11-22 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 4) RIEGOS: * Participación limitada y restricciones de movilidad por medidas de contingencia generadas por el COVID 19. * Tiempo limitado para la socialización y retroalimentación del proyecto. * Incertidumbre e inconformidad por el distanciamiento entre la socialización e inicio del proyecto. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 5) BENEFICIOS: * En medio de la emergencia sanitaria se genera un ingreso económico por mano de obra para acciones específicos: facilitadores locales, alimentación, sonido, transporte, aseo sitios comunales, entre otras. * Disponibilidad para atender el proceso de socialización. * Trazabilidad, trayectoria y continuidad del proyecto GEF en la región. * Fortalecimiento de la gobernanza institucional y de las organizaciones comunitarias en las áreas de intervención del proyecto. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 6) INSTRUMENTOS DE SALVAGUARDAS * Marco de Gestión Ambiental y Social (Mecanismos de participación, consulta, concertación, coordinación y comunicación con actores locales.);aplicación de los criterios de selección/priorización de veredas/núcleos verdales/ familias/predios y beneficiarios del proyecto; Actividades relacionadas con la construcción y ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas; Jornadas participativas para la socialización, seguimiento y evaluación de la iniciativa. * Marco de procedimiento: construcción del Plan de Acción en torno al plan de manejo de las áreas protegidas. * Otras actividades: identificación de Mujeres y jóvenes participantes del proceso de socialización y posibles lideres en la ejecución del proyecto. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 7) SISTEMATIZACION Y RETROALIMENTACIÓN * La sistematización se hará en tres etapas: i) A partir de la convocatoria, generar una base de datos con la población partícipe y las expectativas plasmadas en las encuestas cuya aclaración se hará durante el proceso de socialización radial y presencial del proyecto. ii) Durante la socialización presencial del proyecto se recopilará la información sobre los participantes y expectativas e inquietudes acerca del proyecto manifestadas en las encuestas, cuya aclaración se hará a través de un programa radias y escrita si los lideres sociales o las instituciones lo consideran pertinente. iii) Complementar las bases de datos y generar programa radial para hacer proceso de retroalimentación a las comunidades haciendo claridad frente a las inquietudes manifestadas. Generar dos informes: * Una memoria que consolide el proceso de socialización desarrollada y genere insumos para proyectar los próximos pasos. * Una infografía con los resultados de la socialización y divigulda a través de medios virtuales. |  | Ver Hoja Presupuesto
| Mejorar la efectividad del Manejo para el Distrito de Conservación de Suelos Bajo Guayabero | * Juntas de Acción Comunal 24 veredas (19 municipio de San José del Guaviare y 5 del el Retorno Guaviare) * Asociación de Juntas de Acción Comunal San José del Guaviare y El Retorno ASOJUNTAS * Asociación de Juntas de acción Comunal Corregimiento el Capricho ASOCAPRICHO * ASCATRAGUA * Asociacion de Productores y Comercializadores Agricolas de La Carpa Asocarpa * Asociación De Productores Comercializadores Y Transformadores De Cacao Del Guaviare Y Sur Del Meta * Comité de Ganaderos del Guaviare | 1) Capsulas radiales y programa radiales en las emisoras de Caracol, Marandúa Stereo. 2) Infografía digitales e impresas. 3) Pendones con información del proyecto para colocar en sitios estratégicos de las veredas. 4) Encuesta de percepción y validación de socialización 5) Reuniones presenciales con líderes comunitarios en centros poblados cercanos y/o al interior de las áreas protegidas. 6) Reuniones por núcleos veredales al interior de las áreas protegidas según se acuerde con los lideres sociales. 7) Apoyo con facilitadores locales. 8) Apoyo a través de grupo de WhatsApp, facebooklive. 9) Videoclip lúdico de la presentación general del proyecto | 1.) APRESTAMIENTO Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 20 de abril al 3 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 2) CONVOCATORIA se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 4-10 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 3) SOCIALIZACION DEL PROYECTO Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 11-22 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 4) RIEGOS: Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 5) BENEFICIOS: Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 6) INSTRUMENTOS DE SALVAGUARDAS Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 7) SISTEMATIZACION Y RETROALIMENTACIÓN Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
COMPONENTE 2 | Ordenación Forestal Manaviri | * Juntas de Acción Comunal 3 veredas del municipio de San José del Guaviare. * Asociación de Juntas de acción Comunal Corregimiento el Capricho ASOCAPRICHO * ASCATRAGUA * Asociacion de Productores y Comercializadores Agricolas de La Carpa Asocarpa * Asociación de Productores, Comercializadores agropecuarios ambientales del Guaviare (ASOPROCOMAG) * Asociación de mujeres de Capricho y Acarigua * Comité de Ganaderos del Guaviare | 1) Capsulas radiales y programa radiales en las emisoras de Caracol, Marandúa Stereo. 2) Infografía digitales e impresas. 3) Pendones con información del proyecto para colocar en sitios estratégicos de las veredas. 4) Encuesta de percepción y validación de socialización 5) Reuniones veredal con la comunidad. 6) Apoyo con facilitadores locales. 7) Apoyo a través de grupo de WhatsApp, facebooklive. 8) Videoclip lúdico de la presentación general del proyecto | 1.) APRESTAMIENTO Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 20 de abril al 3 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 2) CONVOCATORIA se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 4-10 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 3) SOCIALIZACION DEL PROYECTO Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 11-22 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 4) RIEGOS: Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 5) BENEFICIOS: Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 6) INSTRUMENTOS DE SALVAGUARDAS Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. |  | Ver Hoja Presupuesto
|  |  |  | 7) SISTEMATIZACION Y RETROALIMENTACIÓN Se mantienen las mismas actividades presentadas para ITEM de la RFPN Serranía La Lindosa. | 4-25 de mayo de 2020 | Ver Hoja Presupuesto

## PRESUPUESTO
ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TIEMPO | VALOR TOTAL
I. APRESTAMIENTO
Facilitadores Lindosa (Contratación) | 3 | 1800000 | 1.5 | 8100000
Facilitadores Bajo Guayabero (Contratación) | 5 | 1800000 | 1.5 | 13500000
Facilitadores Manaviri (Contratación) | 2 | 1800000 | 1.5 | 5400000
Infografías (diseño e impresión) | 1000 | 2000 |  | 2000000
Cuña radial (elaboración) | 1 | 500000 |  | 500000
Video clip (diseño) | 1 | 1700000 |  | 1700000
kit de elementos de protección personal considerados en protocolo para prevención COVID 19 (Adquisición) | 50 | 31000 |  | 1550000
Taller con facilitadores
Transporte | 1 | 400000 |  | 400000
Alimentación | 30 | 25000 |  | 750000
Papelería | 1 | 100000 |  | 100000
Subtotal aprestamiento |  |  |  | 34000000
II. CONVOCATARIA
Cuña radial (trasmisión - espacio radial 2 veces al día por 7 días - Caracol - Marandúa) | 14 | 100000 |  | 1400000
Movilidad facilitadores/equipo técnico | 1 | 1000000 |  | 1000000
Papelería | 1 | 200000 |  | 200000
Subtotal convocatoria |  |  |  | 2600000
II. SOCIALIZACION
Programa radial (emisión en Caracol y Marandúa Stereo) | 2 | 700000 |  | 1400000
Talleres presenciales Lindosa
Transporte (Lindosa *7) | 7 | 350000 |  | 2450000
Alimentación | 35 | 25000 | 7 | 6125000
Papelería | 1 | 200000 |  | 200000
Sonido | 7 | 150000 |  | 1050000
Aseo | 7 | 50000 |  | 350000
Talleres presenciales APR Bajo Guayabero
Transporte (APR *8) | 8 | 350000 |  | 2800000
Alimentación | 35 | 25000 | 8 | 7000000
Hospedaje (Equipo técnico) | 4 | 30000 | 7 | 840000
Alimentación (Equipo técnico) | 4 | 60000 | 8 | 1920000
Papelería | 1 | 200000 |  | 200000
Sonido | 8 | 150000 |  | 1200000
Aseo | 7 | 50000 |  | 350000
Ordenación Forestal Manaviri
Transporte (OF *3) | 3 | 350000 | 3 | 3150000
Hospedaje (Equipo técnico) | 4 | 30000 | 4 | 480000
Alimentación | 30 | 30000 | 7 | 6300000
Alimentación (Equipo técnico) | 4 | 60000 | 4 | 960000
Papelería | 1 | 100000 |  | 100000
Sonido | 3 | 150000 |  | 450000
Aseo | 3 | 50000 |  | 150000
Subtotal socialización |  |  |  | 37475000
II. SISTEMATIZACIÓN |  |  |  | 37475000
Técnico de apoyo | 1 | 2800000 | 1.5 | 4200000
Programa radias (emisión en Caracol y Marandúa Stereo) | 2 | 700000 |  | 1400000
Subtotal socialización |  |  |  | 5600000
Apoyo transporte a comunidad priorizada | 200 | 20000 |  | 4000000
Imprevistos | 1 | 1500000 |  | 1500000
TOTAL |  |  |  | 85175000
Note on E26: USUARIO: días

## Hoja2
| COMUNIDAD | ASOCIACIÓN | ASOCIADOS | SIGLA | COMUNIDAD | ASOCIACIÓN | ASOCIADOS | SIGLA
1 | Piñuña Negro | Asociacion De Piñuña Negro | 32 | Ascap | Corregimiento Mecaya | Asociación De Productores De Cacao De Mecaya | 18 | Cacaotero
2 | Corregimiento Puerto Ospina | Arroceros de Puerto Ospina | 18 | Asoprospina | Corregimiento La Tagua | Arroceros De La Tagua | 7 | Arroceros De La Tagua
3 | Concepción | Asociacion de Cacaoteros de la Concepción | 60 | Asoconcepcion | Vereda Las Vegas | Asociación De Productores De Cacao De Las Vegas | 78 | Asprocav
4 | Corregimiento La Paya | Asociación De Trabajadores Campesinos De Leguizamón (Grm) | 63 | Atcal | Nb V | Asociación De Productores De Panela | 18 | Asopasa
5 | Vereda San Francisco | Asociación Los Farfanes | 11 | Los Farfanes | Grupo Asociativo Asexpcar | Asociación De Carniceros | 20 | Asexpcar
6 | Vereda Nueva Esperanza | Arroceros La Nueva Esperanza | 24 | Asopronae | Grupo Asociativo Junproaleg | Asociación De Cocheros (Grm) | 22 | Junproaleg
7 | Cabecera Municipal | Asociación De Ganaderos De Leguizamo | 120 | Agaleg | Grupo Asociativo Asoproinchi | Asociación De Inchi | 22 | Asoproinchi
8 | Predios Afrocaucaya | Afrocaucaya | 3.325 | Afrocaucaya | Cabecera Municipal | Asociación De Transformadores De Las Maderas De Leguizamo | 25 | Asotrasmal
9 | Población Con Capacidades Diferentes | Asociación Alegría De Vivir (Social) | 320 | Alegria De Vivir | Vereda San Antonio | Asociación Agropecuaria San Antonio | 17 | Asasan
10 | Grupo Asociativo Agrofocal Shaloon | Asociación Agroforestal De Cultivos Amazónicos Y Alternativos De Leguizamo | 36 | Agrofocal Shaloon | Corregimiento Puerto Ospina | Asociación De Población Putumayense Unidos Progresamos | 104 | Asppup
11 | Grupo Asociativo Asoavileguiz | Asociados, La Asociación Avícola Cacauya De Puerto Leguizamo | 15 | Asoavileguiz | Vereda Saladito | Asociación De Cañicultores Amazónicos Riveraña De La Vereda Saladito | 10 | Asocañamari
12 | Grupo Asociativo Arapaima | Asociación De Piscicultores | 21 | Arapaima |  | Asociación De Recicladores De Leguizamo | 19 | ASOREL
13 | Corregimiento Mecaya | Asociación De Ganaderos Del Mecaya | 89 | Asogamec | Vereda Yarinal | Asociación Productoras De Panela Yarinal |  | Asopropayar
14 | Corregimiento Mecaya | Asociación De Trabajadores Campesinos Del Mecaya (Grm) | 43 | Astracam | Corregimiento La Tagua | Asociación De Pescadores Artesanales Y Productores Agropecuarios De Leguizamo | 27 | Asopescaleg